## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 市政基础设施规划综合实施方案编制要点 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋维嘉 | 项目实施责任人联系电话 | 55594330
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过对北京市市政基础设施项目规划综合实施方案技术编制要点的研究，为规划综合实施方案编制提供原则、范围、依据、路径、方法和可操作性意见，统筹协调制定城乡供水、排水、供电、供气、供热、通信、环卫、河道水系等市政工程规划综合实施方案编制要点的标准和深度要求，规范市政基础设施项目规划综合实施方案编制和规划管理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《市政基础设施规划综合实施方案编制要点》文本及说明1份，其中包含：城乡供水、排水、供电、供气、供热、通信、环卫、河道水系等各分项市政工程规划综合实施方案编制要点的标准和深度要求。
|  | 质量指标 | 成果符合相应编制标准，满足规划建设及管理需求，研究成果100%通过专家组评审通过。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段（2021年1月-2020年2月）为组织实施阶段，工作大纲论证，课题分工，项目开题； 第二阶段（2021年3月-2021年4月）我市供水、排水、供电、供气、供热、通信、环卫、河道相关单位情况调研； 第三阶段（2021年5月-2021年8月）统筹制定城乡供水、排水、供电、供气、供热、通信、环卫、河道水系等市政工程规划综合实施方案编制要点的标准和深度要求； 第四阶段（2021年9月-2021年10月）为总报告撰写、征求意见，成果评审。 资金支出进度：8月底前完成资金支出50%，10月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制，总成本30万元，其中：课题调研6万，要点编制研究17万，成果整理编制7万。
|  | 效益指标 | 落实总规关于全面提升市政基础设施规划建设水平的要求，适应北京市市政基础设施项目专业性、复杂性的特点，提高北京市“多规合一”协同平台运行管理水平，项目成果利用率是100%，相较编制要点未明确前有显著提升。
|  | 用户满意度 | 成果应用部门的满意度≥95%。