## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 土地利用综合管理 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地利用事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 李阳阳 | 项目实施责任人联系电话 | 55595288
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 271.87
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 251.87
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 20
总 体 目 标 | 1.地价服务费：委托北估协为利用中心提供日常咨询、疑难项目论证、东西城区片价更新、基准地价适用性论证及组织评估报告抽检测评等工作。2.法律服务费：由签约律所律师为利用中心提供稳定的日常法律咨询服务、定期到我中心协助处理法务工作，为诉讼复议等工作提供代理服务。3.历史积压档案数字化项目：完成我中心2017年至2019年全部积压业务档案的数字化工作，将未成卷业务档案、地价评审档案按档案整理规范编制封皮、目录、订装成册，所有档案扫描、挂系统、校核三次后移交至档案馆，共计5000册。4.2021年度土地利用动态监测第三方机构核查工作：为贯彻落实党中央最严格节约用地制度和“源头严防、过程严管、后果严惩”的部署要求，2021年对北京市2020年闲置土地任务的750宗土地，通过介入第三方专业机构，全面核查企业利用土地的现状，确保土地利用动态监测监管系统数据的真实性。防范土地出让方和受让方两个主体在土地批后监管系统中出现信息不对称、不及时导致的信息虚假现象，造成土地利用的不规范管理，庄严维护自然资源管理秩序。5.专家劳务费：1）为中心提供地价评审、开竣工周期管理相关工作咨询服务的专家发放劳务报酬；2）为中心公开招投标项目受邀专家发放劳务报酬。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.地价服务费：疑难项目预估为10件，地价技术分析报告（季刊）4份/年，计划抽检评估报告100份，开展东西城区片价更新及基准地价适用性论证专项工作2项。2.法律服务费：诉讼、复议案件全部委托律师代理，聘请2家律所，计划处理90%以上的应诉及主诉案件。3.历史积压档案数字化项目：完成已成卷未扫描档案约1500卷，未成卷档案约1500卷，已成卷未扫描档案2000卷的数字化工作。4.2021年度土地利用动态监测第三方机构核查工作：核查北京市2020年闲置土地任务的750宗土地的动态监测监管系统数据，核查报告750份，报告包含全面核查企业利用土地的现状，确保土地利用动态监测监管系统数据的真实性，闲置土地四至范围矢量、开工或施工证明材料以及其他相关资料。研究人员数量25-26人月。5.专家劳务费：1）地价评审：全年计划开召开专家会12次，每次拟请专家3-5人，按照每人每次500元或800元的标准发放劳务报酬；2）开竣工周期管理相关工作：完成5宗土地的规模与开、竣工时限分析报告，共1份，研究人员数量15人次；3）公开招投标项目：全年计划召开公开招投标会议2次，每次拟请专家7-9人，按照具体评标时长发放劳务报酬。
|  | 质量指标 | 1.地价服务费：推进日常地价评审工作及疑难项目地价评审进展，增加行业一线专家支援地价评审技术工作,专家覆盖率10%。 2.法律服务费：律师参与诉讼复议案件工作率90%。 3.历史积压档案数字化项目：按档案整理规范订装合格率95%，扫描录入合格率95%。 4.2021年度土地利用动态监测第三方机构核查工作：核查成果合格率100%，成果数据转换率100%。 5.专家劳务费：1）地价评审：符合地价四级会审制度，合格率90%；2）开竣工周期管理相关工作：研究成果分析合格率100%；3）公开招投标项目：符合政府采购评审专家要求，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：1）地价服务费：6月中旬前完成东西城区片价更新论证、按季度提供地价技术分析报告。2）法律服务费：按照法定期限完成诉讼、复议案件办理工作（3月前签订常年委托代理服务协议，每个应诉案件按照诉讼15日、复议10日的法定期限完成答辩工作）。3）历史积压档案数字化项目：2月初完成服务方遴选，2月末开展工作，2021年7月31日前完成全部5000册档案数字化工作。4）2021年度土地利用动态监测第三方机构核查工作：2021年6月前对核查的250宗闲置土地涉及的相关资料进行收集，包括闲置土地四至范围矢量、开工或施工证明材料以及其他相关资料阶段；2021年10月前完成500宗项目范围进行外业核实工作，在相关委办局以及街乡镇配合下，外业核查内容包括项目范围确认、开工范围采集、相关信息核实和照片拍摄工作；2021年11月前对数据进行逐一检查，确保外业现场核查结果的真实性和有效性；2021年12月前对全部矢量数据进行坐标转换，将符合要求的数据统一整理上传到内网一张图平台中。5）专家劳务费：评审结束后5个工作日内支付评审专家劳务报酬。 2.资金支出进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数271.87万元，其中1.地价服务费：项目预算控制数90万元，包括日常咨询及疑难项目论证11.14万元，提供地价技术分析报告（季刊）10.04万元，东西城区片价更新18.75万元，基准地价适用性论证16.03万元，土地估价报告抽检34.04万元。2.法律服务费：项目预算控制数60万元，包括日常咨询费用30万元，案件代理费用30万元（诉讼案件9000元/件、复议案件5000元/件）。3.历史积压档案数字化项目：项目预算控制数56万元，平均每个业务档案120元、地价评审档案100元。4.2021年度土地利用动态监测第三方机构核查工作：项目预算控制数59.97万元，包括资料收集2.86万元、外业核实和整理48.7万元、数据核查6.5万、数据转换和传入一张图1.91万元。5.专家劳务费：项目预算控制数5.9万元，其中地价评审专家费3万元，闲置土地处置研讨及开竣工周期管理相关研究人员费用0.9万元，招投标专家费2万元。
|  | 效益指标 | 1.地价服务费：落实我委“转变观念、提高站位、整合资源”工作要求，及时引入第三方技术服务，进一步做好政府委托评估和地价评审相关工作，工作效率提升10%。2.法律服务费：保障中心日常行政办公合法合规，保障中心各类重要事项办理工作合法合规，诉讼、复议案件胜诉率90%。3.历史积压档案数字化项目：一次性解决全部积压档案，加强业务档案保管安全性、简化档案查阅工作，工作效率提升40%。4.2021年度土地利用动态监测第三方机构核查工作：1）按照自然资源部办公厅关于2019年全国国有建设用地供应交易及开发利用监测监管情况的通报（自然资办函〔2020〕339号），我市闲置土地工作中发现虚假典型案例。第三方专业机构本着独立性的原则，全面核查企业利用土地的现状，避免土地批后监管信息的不对称、不及时导致的信息虚假现象，造成土地利用的不规范管理，规范水平提升85%。2）督察工作示范性效益，动用社会监督力量共同完善土地利用工作，工作水平提升85%。5.专家劳务费：1）地价评审：开展地价技术审核工作，为确定政府土地收益提供了数据支撑，成果利用率90%；2）开竣工周期管理相关工作：分析5宗土地的规模与开、竣工时限的关系，探索规律，为我市设用地开竣工管理办法提供政策理论支撑，成果利用率100%；3）公开招投标项目：保证政府采购公开招投标项目的顺利实施，公开招标覆盖率100%。