## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 编制石景山区2020年国有自然资源资产管理报告 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会石景山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 崔茜倩 | 项目实施责任人联系电话 | 13810156772
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 18
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 18
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 国有自然资源是国有资产的重要组成部分，国有自然资源资产管理情况是国有资产报告的重要内容，为落实各级政府向同级人大汇报国有资产管理情况的工作要求，开展石景山区2020年国有自然资源资产管理报告编制工作。通过对我区土地、矿产、水、森林等自然资源的基本情况、管理体制、制度建立、管理成效、存在问题及下一步改进措施展开详细研究，重点对自然资源总量，优化国土空间开发格局、改善生态环境质量、推进生态文明建设等相关重大制度建设，自然资源保护与利用等情况进行汇总分析，形成我区2020年度国有自然资源资产管理报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《石景山区2020年度国有自然资源资产管理情况专项报告》1份，包含我区土地、矿产、水、森林等自然资源的基本情况、管理体制、制度建立、管理成效、存在问题及下一步改进措施等内容。
|  | 质量指标 | 项目成果数据、内容的准确率达100%，《石景山区2020年度国有自然资源资产管理情况专项报告》通过人大审核，审核通过率100%。
|  | 进度指标 | 一、工作进度： （1）4月，确定工作方案及技术路线，启动此项工作，签订委托合同。 （2）5-8月，专项报告前期材料收集整理研究、撰写报告、图件制作、表格统计、配套说明及汇报文稿等。 （3）9-11月专项报告的审议、修订、终版确定及报送人大，通过人大审核。 二、经费支出进度：4月，签订委托合同，自合同生效之日起20个工作日内支付项目费用12万元；提交报告终稿并经验收合格后后20个工作日内，支付剩余款项。
|  | 成本指标 | 总成本控制数18万元，其中：前期准备2.5万；成果编制11万；成果论证和成果上报4.5万。
|  | 效益指标 | 科学、准确、及时掌握2020年度石景山区国有自然资源资产基本情况，切实摸清家底，重点体现国有自然资源资产数量与质量、自然资源保护与利用、自然资源资产管理情况，确保专项报告完整、真实、可靠、可核查，为我区2020年度国有资产管理情况综合报告提供重要内容，保证我区2020年度国有资产管理情况综合报告中国有自然资源资产成果数据、内容的准确率达100%。
|  | 用户满意度 | 通过人大审议，区政府满意度100%。