## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乡村振兴产业用地统筹和村庄规划评估 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王科 | 项目实施责任人联系电话 | 55594189
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 174.015
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 174.015
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照建立面向实施的多规合一的实用性规划的要求，围绕规划服务乡村振兴和农村产业融合发展，一是开展全市2919个村庄规划成果的评估工作，重点对村庄规划内容、审批程序、数据成果等进行核查，对接乡镇国土空间规划，整合形成全市村庄规划一张图。二是严格落实自然资源部关于农村产业融合发展用地的相关要求，按照蔡奇书记“5%政策要留给三农”的批示，在规划层面明确乡镇预留不超过5%的城乡建设用地指标，制定相关指标使用管理办法，完善“点状供地”的规划实施路径。三是开展全域土地综合整治规划工作，以问题为导向，明确规划编制的目标任务、整治区域、空间布局等技术标准和相关要求，搭建农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村历史文化保护的规划实施平台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成村庄规划成果评估报告纸质成果1份，电子成果1份，汇报PPT一份，报告包含村庄规划成果评估标准、组织形式、技术要求等；完成乡镇预留不超过5%城乡建设用地指标使用管理办法纸质成果1份，电子成果1份，汇报PPT；研究形成全域土地综合整治规划技术标准1份，电子成果1份，汇报PPT一份，标准包含空间分析引导、各类整治项目划定、资金测算标准等。
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年3月-4月课题承担单位遴选阶段。 2021年5月-8月初步成果阶段。 2020年9月-11月数据分析及报告撰写阶段。 2020年12月项目成果验收阶段。 研究课题按时结题率100%。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年8月底前完成资金支出80%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数174.015万元，其中包含：村庄规划成果评估费用，乡镇预留城乡建设用地指标使用管理办办法费用，全域土地综合整治规划技术标准研究费用。
|  | 效益指标 | 通过研究，形成全市村庄规划成果评估标准，为各区预留5%的城乡建设用地指标使用提供标准和实施路径，指导全域土地综合整治规划标准，在我市13个涉农区应用率为100%。
|  | 用户满意度 | 不涉及。