## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 康智明 孙亚洁 | 项目实施责任人联系电话 | 13910726751
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 239.4
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 239.4
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照北京市规划和自然资源委员会关于《完善和补全历史行政审批档案电子化数据的工作方案》的通知，落实《打通内部数据搭建空间大数据平台，切实加强规划和自然资源领域内部约束监督的实施方案》相关任务清单，完善和补全历史行政审批档案电子化成果数据，解决历史档案数字化欠账问题，满足行政审批等相关环节对档案成果查询共享的需求。2003年-2015年全部行政规划审批和规划监督验收档案的图像扫描。2021年年底前完成2003年-2015年全部行政规划工程审批档案和规划监督验收档案数字化和数据整理工作。从而为规划审批档案更好的保存、利用提供技术支撑，完善规划历史档案的信息化应用，提升规划管理水平。并且充分考虑各专项工作开展可能形成的档案量，以及其他各项工作的档案形成情况，为使分局日常档案数字化工作稳步推进，根据日常档案数字化工作需要，按要求经扫描及图像处理著录标引、图文质检等过程，将纸质档案资料转化为基于文字和影像的电子文档，实现档案信息的查阅和利用，完成日常档案数字化。全年完成文书、业务档案和不动产登记档案及不动产代征契税档案约4.5万卷的数字化工作、完成规划历史档案约1.32万卷的数字化工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 文书、业务档案和不动产登记档案及不动产代征契税、代开发票档案每年不少于4.5万卷、平均每卷不少于20页；2003年以来所有历史规划各类行政审批档案规划监督验收档案数字化共13200卷。
|  | 质量指标 | 标准图像存储格式、扫描每页放大三倍不发虚，达标率99%，入库率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年4月底前完成档案数字化招标工作；服务期8个月，全年日常档案数据加工整理，每月完成不少于3750卷、每日不少于170卷；规划历史档案每月平均2533卷，每日平均84卷。 资金支出进度：合同签订之日起20个工作日内支付30%，项目完成后支付剩余部分费用。
|  | 成本指标 | 总成本控制数239.4万元，其中：不动产登记档案数字化54万元，分局日常档案数字化27万元，规划历史档案158.4万元。
|  | 效益指标 | 通过项目实施，完成档案数字化存储，档案查询效率、办公效率得到提升，工作的规范性得到提升。手功调档，调一个档案再复印需10分钟时间，数字化后，只需1分钟。实现转移登记档案永久保存、抵押登记档案保存30年，抵押注销登记档案保存5年。
|  | 用户满意度 | 分局工作人员、需查档群众满意度≥99%。