## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常运行维护费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市规划设计研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 白羽 | 项目实施责任人联系电话 | 68035129
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 150
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 150
总 体 目 标 | 办公楼整体运行维护需要以下内容：电梯维保，空调维保，石材保养地面清洗，电话总机、弱电系统维保，车库智能系统维保，监控系统维保，开水炉维保及更换滤芯，净化器更换滤芯，空调备件、日常办公楼维修，外墙玻璃清洗、化粪池清理，中央空调通风系统清洗，办公楼应急照明指示灯更换、消检电检、空调循环泵更换、消防泵大修、景观照明灯维修更换、办公楼卫生间管道清洗、绿化、消防烟感维修等。完成以上任务保障办公楼运行正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 需更换维修的项目：开水炉10台、空调循环泵2台、消防泵8台。 其他总体目标中的19个分项目每年按合同进行维修、保养或清洗。
|  | 质量指标 | 各种维保项目达到合同规定质量，合格率达到90%。
|  | 进度指标 | 各种维修保养清洗按合同标准进行； 大修一般集中在五一、十一两个时间段前后，小修按需进行。 明确资金支出进度：完工验收后支付资金，2021年6月份支付30%，12月末支付100%。
|  | 成本指标 | 正常运行状态下，成本控制在150万元，其中：电梯维保费 7.5万元，空调设备维保 12.2万元，石材保养、地面清洗 6.72万元，电话总机维保 1.75万元，弱电系统维保 14.7166万元，监控系统维保 4.768万元，开水炉维保及更换滤芯 3.18万元，净化器滤芯更换 3.337万元，开水炉更换10台 18万元，空调备件 9.05万元，办公楼化粪池清理 3.2万元，办公楼外墙玻璃清洗 5.2万元，中央空调通风系统清洗 12.4万元，办公楼应急照明指示灯更换 4.5万元，消检电检 12.2万元，消防泵大修（8台） 4.8万元，景观照明灯维修更换 8万元，办公楼卫生间管道清洗 5.2万元，消防烟感维修 5万元，办公楼日常维修 8.2784万元。
|  | 效益指标 | 100%保障办公楼正常运行，减少故障。
|  | 用户满意度 | 办公人员满意度达到90%。