## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 地质资料数据库维护 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市建设档案馆
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 刘延华 | 项目实施责任人联系电话 | 68035950
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 66
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 66
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | （一）地质资料数据库更新维护工作 （1）接收验收工作，新汇交的资料要进行接收、验收、涉密检查等日常工作，完成新进馆地质资料接收验收。 （2）原始地质资料目录数据库更新，完成400档左右文件级目录提取及核对工作。 （3）成果地质资料目录数据库完善，查验、补全9000档左右成果地质资料文件级著录信息。 （二）新增岩心数字化管理系统前期工作及岩心数字化采集工具开发 （1）岩心数字化管理系统前期工作，需求分析、调研，系统功能设计，搭建原型系统，能够支撑岩心数字化采集工具形成的“数据包”，导入，并进行质量检查。 （2）岩心数字化采集工具开发，能够支撑岩心采集数据，包括图像数据、光谱矿物数据和元素含量数据采集，形成采集数据包，数据包的数据能够导入到后续拟开发的岩心数字化管理系统中。 （3）原有地质资料管理与服务系统维护及修改，修改已有管理与服务系统功能，确保日常管理与到馆服务正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.原始地质资料目录数据库更新，完成400档左右文件级目录提取及核对工作。 2.成果地质资料目录数据库完善，查验、补全9000档左右成果地质资料文件级著录信息。 3.地质岩心数字化采集工具开发（桌面版）1套，具体为（1）需求分析、调研，系统功能设计等3项工作；（2）搭建原型系统，包括数据增加、修改、导入；数据包备份、数据包入库等5个模块
|  | 质量指标 | 系统故障率＜1%，技术人员2两小时内到达现场，24小时内恢复系统运行。原有地质资料管理与服务系统维护及修改，修改已有管理与服务系统功能，日常管理与到馆服务正常运转率80%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：3月底完成外协项目遴选及招投标，完成外协合同签订，完成项目实施方案；4月底完成岩心数字化采集工具需求分析、调研，系统功能设计；11月底前完成原始地质资料目录数据库完善，查验、补全；11月底前完成项目验收。 2.资金支出进度：2021年4月底前支付维护费用的70%，2021年12月底前支付进度达100%。
|  | 成本指标 | 项目金额控制在66万元以内,包含：成果和原始地质资料接收验收、整理入库12万元；原始地质资料目录数据库更新12万元；成果地质资料目录数据库完善，查验、补全12万元；岩心数字化管理系统前期工作6万元；岩心数字化采集工具开发（桌面版）18万元；原有地质资料管理与服务系统维护及修改6万元。
|  | 效益指标 | 在非涉密网内提供文件级地质资料社会化服务。为社会公众提供最新地质资料信息，地质资料服务力度。
|  | 用户满意度 | 使用部门满意度≥90%。