## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 财务会计档案电子库建设 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘克海 | 项目实施责任人联系电话 | 89356017
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 12.45
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 12.45
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、实现电子发票、电子客票、电子行程单、电子海关专用缴款书、财政电子票据、银行电子回单六类票据收集、查重、验真（电子发票、财政电子票据）、审核并报销、入账归档系统功能。 2、按照档案管理要求对电子会计凭证进行收集、报销、入账归档管理。 3、按照档案管理要求在系统中会计凭证、会计帐簿、会计报告、会计资料等四类需要归档的会计资料能够进行编号、编目、组卷、装盒、上架、鉴定、销毁、查询借阅管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 共建设二个模块，实现八项功能； 1、模块一：电子会计凭证管理模块： 功能：六类电子票据上传识别、查重、验真、审核并报销、入账、实现电子会计档案流程管理：编号、编目、组卷、装盒、上架、鉴定、销毁、查询、借阅。 2、模块二：电子会计档案管理系统: 功能：实现四类会计档案电子化管理：财务凭证、财务账簿、会计报告、其他会计资料。实现电子会计档案流程管理：编号、编目、组卷、装盒、上架、鉴定、销毁、查询、借阅。
|  | 质量指标 | 1、正常运转率：100%。 2、系统响应率：95%。 3、故障率：3%。
|  | 进度指标 | 1、工作进度：方案制定和前期准备，2021年1月-3月；招标采购及签订采购合同，2021年4月；软件产品到位并实施，2021年5月；系统测试及验收，2021年6月完成。 2、现场运维保障时间工作日5*8小时；故障远程解决电话支持时间7*24小时。 3、资金支出进度：2021年5月份前支付50%，2021年6月30日前支付100%。
|  | 成本指标 | 1、项目总成本控制数12.45万元。 2、电子会计档案管理系统(标准版)7.85万元/套。 3、产品实施3套账服务费1万元/套，共计3万元。 4、财务凭证数字化服务（扫描）0.02万元/册，共计80册，金额共计1.6万元。
|  | 效益指标 | 1、工作效率指标：历史会计档案查阅效率提高20%；审计效率提供10%。 2、合规性指标：符合2020年6号《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》。 3、可持续影响指标：系统、设备正常使用年限5年。
|  | 用户满意度 | 使用人员对运维服务满意度≥90%。 1、系统运转情况良好。 2、系统功能完善。 3、售后支持即时，可保障时间为现场运维保障时间工作日5*8小时；故障远程解决电话支持时间7*24小时。