## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市顺义区废弃矿山生态修复治理项目（2019年）尾款 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 李德华 | 项目实施责任人联系电话 | 69445254
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 44.3029
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 44.3029
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：为贯彻落实市政府《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》(京政发[2018]22号、《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划2018年重点任务措施和京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动北京市任务细化分解方案》(京大气[2018]3号)等文件要求，2019年到2020年完成废弃矿山治理修复任务。由北京市规划和自然资源委员统一立项，将任务下达各区政府，顺义分局根据顺义区人民政府公文批办单（编号B-20191200），具体组织实施，采取综合治理措施，完成废弃矿山裸露治理。该项目实施期间为2019年至2023年，项目总预算1011.714984万元，决算金额1000.282972万元，结余11.432012万元，其中：2019年424.758361万元（收入431.051966万元，回退6.293605万元），2020年396.55752万元（收入402.806545万元，计划回退6.249025万元），2021年44.302899万元，2022年44.302898万元，2023年90.361294万元。项目计划通过5年完成顺义区大孙各庄大段村石灰石矿裸岩治理区1.6公顷、顺义区张镇北营村白云岩矿裸岩治理区1.8公顷2个治理区的地形地貌整治、绿化、后期养护等工程。通过项目的实施恢复治理区的生态环境，改善治理区生态环境，可以减少水土流失，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境。 年度目标：2021年完成第一年养护期，对逐渐恢复的治理区生态环境进行维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 顺义区大孙各庄镇大段村治理区，1.6公顷，养护树木523株，其中黄栌137株，元宝枫102株，金叶榆103株，油松181株；养护草地12038.15平方米。 顺义区张镇北营村治理区，1.8公顷，养护树木1395株，其中连翘529株，黄栌191株，紫穗槐675株；养护草地9348平方米。 裸岩整治养护工程，大段村12038.15平方米；北营村9348平方米。 蓄水池养护工程，1座，高3米，内径7米，底部外径10.4米。 绿化养护工程，大段村4730.14平方米，北营村8172平方米。
|  | 质量指标 | 平台绿化成活率不低于85%，裸岩覆盖率不低于65%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：治理实施阶段，2019年8月-2020年6月；阶段性成果验收阶段，2020年7月31日前；养护期阶段：平台绿化，2020年7月31前至2022年7月31日前，一年当中1-3月份修剪树苗，防治病虫害，4-6月份浇水，修剪，施肥，防治病虫害，7-9月份防涝，除草，防治病虫害，10-12月份翻土，修剪，浇水，防治病虫害；养护期阶段：裸岩喷播，2020年7月31日前至2023年7月31日前，一年当中11-3月份 浇水，防寒，消毒杀菌，施磷、钾肥4—10月份浇水，施肥，防治病虫害。 资金支出进度:2021年7月底养护期到期一次性支付44.302899万元养护费，2021年12月前支出44.302899万元，支出率100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数44.302899万元，其中：施工养护费第一年养护期结束支付养护费44.302899万元（合同总价的5%），其中大段村项目23.540306万元，北营村项目20.762593万元。
|  | 效益指标 | 本项目的实施将加快当地矿区产业转型，对农村基础建设和遏制非法盗采以及维护社会稳定起到积极的作用，非法盗采控制率100%。 实施治理措施后，能新增治理区内的林草地，有效提高土地资源的利用价值，维护治理区内的林草地12902.14㎡。 项目实施，能够改善矿区因采矿遗留的裸露矿山、植被破坏、环境恶化的问题，减少了土地资源破坏、水土流失。新增绿化面积达到34288.29平方米，净化空气、有效改善当地居民的人居环境、为人们提供更为舒适的生活环境和生存空间的目的。
|  | 用户满意度 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意，满意度≥90%。