## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 编制内控手册 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会离退休人员服务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张乐刚 | 项目实施责任人联系电话 | 85162758
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 10
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 10
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照财政部《关于印发﹤行政事业单位内部控制规范（试行）﹥的通知》（财会〔2012〕21号）及我委内部控制建设的总体部署，针对离退中心合并后职能分工的调整，聘请会计师事务所编制内控手册，提高单位内部管理水平，促进各项工作科学、高效运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《规划自然委离退中心内控手册》1本。
|  | 质量指标 | 符合财政部《关于印发﹤行政事业单位内部控制规范（试行）﹥的通知》（财会〔2012〕21号）文件规定；符合财政局和规划自然委关于单位内部控制管理的相关要求。
|  | 进度指标 | 1.手册编制进度：2021年3月选择承担单位阶段，2021年4月进行手册编制调研，2021年5-7月进行手册编制,2021年8月进行试运行,2021年12月31日前根据试运行情况修订手册完成编制。 2.经费支出进度：2021年6月份前支付50%，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数10万元。
|  | 效益指标 | 1.对离退中心的内部管理形成规范性制度手册，覆盖单位80%以上经济业务，有力保障单位各项工作科学、高效运转。 2.单位对内控手册的试运行顺畅程度≥90%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。