## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市山水林田湖草生态空间规划与统筹实施 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王科 | 项目实施责任人联系电话 | 55594267
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 186.7732
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 186.7732
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、摸清资源底数，探索搭建全市“山水林田湖草”生态要素空间资源数据库。准确识别生态空间范围，确定各类生态要素现状、空间用途、生态质量、权属和分布，形成全类型、全覆盖、更新连续和衔接管理的数据库基础。 2、逐步开展全市生态空间各类专项规划。在严守生态底线的基础上，与全市水空间规划、大田大林的划定、基本农田专项规划、百万亩造林等工作相衔接，进一步划定重点生态功能区，深化各层级生态要素与生态空间规划。 3、加强实施管控，搭建全市非建设项目规划统筹和实施管理工作平台。在全市生态安全格局构建的基础上，进一步完善“分区+分类”规划引导，细化“生态要素+功能准入”的管控措施，优化生态空间非建设项目引导管控实施管控机制，指导各类生态保护修复具体项目的实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市山水林田湖草生态空间规划与统筹实施报告1份，报告包含北京市山水林田湖草生态空间规划成果与统筹实施机制两部分内容。
|  | 质量指标 | 要严格落实《北京城市总体规划（2016年--2035年）》、《关于治理基层涉地乱象和涉地腐败的意见》和《关于加强规划和自然资源领域内部约束监督的意见》的相关要求，通过专家评审，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2020年3月-4月：课题承担单位遴选阶段； 2020年5月-7月：初步成果阶段； 2020年8月-10月：数据分析及报告撰写阶段； 2020年11月-12月：项目成果验收阶段。 资金支出进度：2021年7月底前完成资金支出60，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数186.7732万元，包括：山水林田湖草生态空间专项规划；搭建山水林田湖草生态要素数据库；研究制定非建设生态空间非建设项目引导管控实施管控机制，搭建非建设空间的引导管控实施管控平台。
|  | 效益指标 | 构建科学合理的城镇化推进格局、农业发展格局、生态安全格局，保障国家和区域生态安全，提高生态服务功能。提升生态系统质量和稳定，完善非建设空间规划、实施、管控机制。加强生态空间规划和管控工作统筹，通过规划引领逐步实现生态要素从数量管控向布局优化转变。深化细化总规中的生态规划专题研究，划定全市重要的生态区域与廊道。
|  | 用户满意度 | 不涉及。