## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害决策指挥管理系统运维 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 张凯 | 项目实施责任人联系电话 | 55594556
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 47.7
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 47.7
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、确保地质灾害预警预报系统、地质灾害移动管理系统、地质灾害决策指挥系统在项目期内完成日常运行维护工作，为规自委提供技术咨询和问题解决服务，同时确保系统不出现运行事故，不出现安全事故，不出现数据安全事故。 2、根据规自委使用意见和建议，对地质灾害移动管理系统中的流程进行部分调整，在隐患点管理中减少审批流程以及部分权限调整工作。 3、根据规自委使用意见和建议，对地质灾害决策指挥系统进行浏览器功能升级工作，对首页、基础数据模块、预警预报模块、监测会商模块、指挥控制模块、防治宣传模块、治理工程模块、图层以及即时通讯等功能中无法观看的部分进行升级维护工作。 4、项目期结束前提供地质灾害决策指挥管理系统运维工作报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 地质灾害决策指挥管理系统运行维护一年，地质灾害移动管理系统功能升级一套，地质灾害决策指挥系统浏览器兼容性升级一套，系统运行维护报告（运行情况记录、维修维护情况记录）一套。
|  | 质量指标 | 执行ISO9001:2000质量体系，提供符合国家质量标准的运维服务，服务报告交及时率100%，投诉数量小于5，服务请求完成率100%。
|  | 进度指标 | 服务期2021年9月1日-2022年8月31日，2021年9月完成资金支出30%，2022年3月中期检查及完成资金支出50%，2022年8月终验及完成资金支出20%。
|  | 成本指标 | 总成本47.7万元，其中包含：地质灾害预警预报系统费用，地质灾害移动管理系统费用，地质灾害决策指挥系统费用。
|  | 效益指标 | 满足汛期领导调度工作需要，保证地质灾害预警预报系统发布成功率100%；保证地质灾害移动管理系统稳定性100%；保证地质灾害决策指挥系统在线率100%。
|  | 用户满意度 | 规自委满意度达到90%以上。