## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市怀柔区废弃矿山生态修复治理项目（2019年度）尾款 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人： |  |  | 谢定伟 |  | 项目实施责任人联系电话： | 69687003
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  | 187.1
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 187.1
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2019年-2023年）：该项目实施期间为2019年至2023年，项目总预算2298.51万元，其中：2019年1179.58万元，2020年682万元,2021年187.1万元,2022年-2023年249.83万元。项目计划用2019年-2020年两年时间完成北京市废弃矿山生态环境修复治理项目（2019年度）怀柔区废弃矿山治理项目施工工作，含怀柔区怀北镇原二水泥石灰石矿裸岩治理区、怀柔区汤河口镇东湾子村后安岭村废弃铁矿治理区2个子项目，采取综合的治理办法，治理后恢复绿地面积301.61亩，其中汤河口项目治理面积268.76亩，二水泥裸岩项目治理面积32.85亩，恢复新增乔木种植12731株，攀缘植物4548株，经济林8924株，喷播植草16581m2，达到减小扬尘改善空气质量的主要目的。目前，项目已于2020年7月通过竣工验收。自竣工验收后，项目进入养护阶段。其中：汤河口项目养护期为2年，二水泥裸岩项目养护期为3年。 年度目标：在2020年7月竣工验收基础上，开始第一年绿化养护，于2021年7月第一年养护期结束时，使项目绿化成活率和植被覆盖率达到标准，进行养护验收并合格。2021年8月-12月继续进行养护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 绿化养护工程，乔木种植12731株，经济林8924株，攀缘植物4548株。 裸岩植被养护工程，裸岩喷播植草16581平米。
|  | 质量指标 | 绿化成活率达到85%，植被覆盖率（裸岩）达到65%。
|  | 进度指标 | 养护实施进度：2020年7月至2021年7月进行绿化养护第一年养护，2021年8月-12月继续进行第二年养护。 资金支出进度：养护验收合格后，于2021年12月底前支付第一年养护费用187.1万元，支付进度100%。
|  | 成本指标 | 2021年控制数187.1万元。其中汤河口项目139万元，二水泥裸岩项目48.1万元。
|  | 效益指标 | 本项目的实施将加快当地矿区产业转型，对农村基础建设和遏制非法盗采以及维护社会稳定起到了积极的作用。非法盗采控制率100%。 项目实施，能够改善矿区因采矿遗留的裸露矿山、植被破坏、环境恶化的问题，减少了土地资源破坏、水土流失。通过治理对净化空气和周边化境产生良好效果，改善原采矿造成的不良地质环境问题，减少影响生态环境的不利因素。 在本废弃矿山生态环境修复项目实施过程中，可以为当地居民提供临时就业岗位，增加临时就业居民经济收入。解决临时就业岗位数量50。
|  | 用户满意度 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意，满意度≥90%。