## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 修订《北京市建设征地补偿安置办法》 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 靳燕 | 项目实施责任人联系电话 | 55594365
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 50
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 50
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据课题进度，预计2021年完成课题总体工作任务的45%，包括赴北京市14个区（不含东城区、西城区）实地调研，听取有关委办局、各区、有关单位的意见，了解148号令执行情况和存在问题，形成北京市建设征地补偿安置情况调研报告，项目实施将进一步规范我市集体土地征收工作，与新土地管理法充分衔接。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 《北京市建设征地补偿安置情况调研报告》纸质版、电子版各1份，包括修订的必要性、可行性、修改的主要内容、成效等。
|  | 质量指标 | 研究成果需进行专家评审验收，验收通过率达到100%。。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年6月前组建政策起草小组，确定工作方案及其他前期准备工作。 2021年10月前完成全市14个区的实地调研工作。 2021年12月底前完成调研报告定稿，并通过专家验收。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出20万元，占40%；2021年12月底前完成资金支出30万元，占60%。
|  | 成本指标 | 本年度项目成本50万元，其中：制定工作方案2万元；全市14个区、相关委、办局工作调研所需车辆、人工费按30天2个高级、2个中级人员计算，约12万元；拟赴上海、重庆市，广东、浙江、山东省有关地、县学习，所需经费约10万元；收集整理全市、外省政策、形成调研报告并印刷费10万元；需2次组织专家对工作调研报告进行讨论6万元；上报主任专题会、办公会讨论需要印制文件材料、制作PPT等约4万元；上报市政府立法论证报告进行讨论、研究及相关材料准备等约6万元。
|  | 效益指标 | 充分做好与新《土地管理法》的衔接，体现《北京城市总体规划》的有关要求，解决我市征地补偿中存在的实际问题。落实新《土地管理法》有关要求，形成调研情况报告，为《北京市建设征地补偿安置办法》（修订稿）提供政策支持，项目研究成果将在全市征地工作中运用，达100%。
|  | 用户满意度 | 成果应用部门为各区人民政府、建设单位，满意度≥95%。