## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市2021年度国土变更调查与季度遥感监测项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地权籍事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 刘娜 | 项目实施责任人联系电话 | 55595330
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 209.41
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 209.41
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—2022年）：项目为跨年项目，2021至2022年完成，形成全市17个县级调查单元的年度国土变更调查成果和季度遥感监测成果（2021年二、三季度和2022年一季度）。资金总额299.6万元，2021年支付项目资金的70%，209.41万元，2022年支付项目资金的30%，89.88万元。 年度目标：我市第三次全国国土调查工作已基本完成，为确保第三次全国国土调查成果的现势性和准确性，满足自然资源管理等工作需要，需开展《北京市2021年度国土变更调查与季度遥感监测项目》。此项调查成果是总规城市体检、城乡建设用地减量考核、耕地资源保护、土地征收和农用地转用、土地执法等规划和自然资源“批供用补查”一系列管理工作的基础数据。按照国家要求，以二调数据为基础开展的变更调查，侧重于新增建设用地监测与变更，对农用地、未利用地监测与变更不足；侧重于两期遥感影像对比提取变化信息，未涉及影像和地类不一致的变化信息提取。三调是全域全地类调查，为此以三调数据为基础的年度变更调查，需延续全域全地类的监测与变更，同时结合我市实际纳入季度遥感监测情况，全面查清我市本年度全域全地类国土利用状况变化情况，更新国土利用现状图件和国土利用数据库，逐级汇总上报各类国土利用变化数据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 形成全市17个县级调查单元的年度国土变更调查成果和季度遥感监测成果（2021年二、三季度和2022年一季度）。
|  | 质量指标 | 季度遥感监测成果100%通过市级项目验收。 2021年度国土变更调查成果100%通过国家核查、数据库质量检查和市级项目验收。
|  | 进度指标 | 项目执行进度： 1、年度国土变更调查：按照国家时间要求，组织全市17个县级调查单元上报通过市级核查的全市2021年度国土变更调查成果，接受国家核查并进行整改，按时上报整改后成果，及时接收国家下发的最终成果，并完成年度变更调查数据库部署工作。 2、季度遥感监测：2021年二季度前期下发季度遥感监测工作通知并具体部署工作。预计每个季度末月开展本季度遥感监测工作，两个月左右完成内业信息提取、外业实地调查、监测成果整理及共享等工作。 资金执行进度：2021年12月底前预计支付209.41万元，支付比例为70%；2022年9月底前预计支付90.19万元，支付比例30%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在209.41万元。预计支付情况具体如下： 1、组织协调：0.8万元。 2、2021年度变更调查市级核查：79.97万元。 3、2021年度变更调查数据库建设及生成数据更新包48.66万元。 4、2021年度变更调查数据库共享维护、数据分析汇总及档案整理：33.51万元。 5、监理工作：46.47万元。
|  | 效益指标 | 1、落实土地调查制度，满足自然资源管理等工作需要；需求满足率100%。 2、为总规城市体检、城乡建设用地减量考核、耕地资源保护、土地征收和农用地转用、土地执法等规划和自然资源“批供用补查”一系列管理工作提供基础数据；数据可用率100%。 3、为各级人民政府提供真实、准确的数据基础，为制定国民经济计划和有关政策提供了依据，数据准确率100%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。