## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 朝阳区轨道微中心朝阳港站一体化方案编制 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人： |  |  | 郝佳 |  | 项目实施责任人联系电话： | 58670313
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  | 120
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 120
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 依据北京市提出要细化轨道微中心相关工作，加强城市用地资源、建设指标向轨道交通站点周边集聚。朝阳港站已纳入北京市第一批微中心名录，通过开展朝阳港站微中心项目策划、城市设计、交通改善规划及一体化衔接研究工作，形成相关规划设计成果，纳入街区指引、街区控规及综合实施方案。达到集约利用土地、提升绿色出行比例、提升地区吸引力、促进轨道交通和城市建设协调发展的总体目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 形成朝阳港站微中心规划设计方案，成果文件按规自委要求提供纸质（20份）及电子版（5份）。
|  | 质量指标 | 通过相关部门检查验收，验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：满足市规自委的工作要求。拟定启动工作后2个月内完成成果初稿，4个月内完成深化方案汇报，6个月内完成成果方案汇报，8个月内完成成果报告终稿。 2、资金支出进度：拟定于2021年签订合同，自合同签订之日起30个工作日内支付不低于合同价款40%的首款，提交正式成果并验收通过后支付剩余尾款。
|  | 成本指标 | 总成本控制数120万元。其中：前期调研费用16万元，城市设计费用48.8万元，交通改善规划及一体化衔接费用39.2万元，汇报及成果文件编制费用16万元。
|  | 效益指标 | 通过微中心规划设计研究，指导城市规划建设，微中心实现后可有效提升区域社会效益、环境效益、交通改善效益。 社会效益：1）重新梳理朝阳港站周边各类发展资源，将各类设施、产业向轨道交通站点集聚。促进城市空间布局集约发展，打造吸引创意阶层的宜居、宜业、宜乐的活力社区。2）依托轨道交通的大客流，创造城市商业的高人气，促进社会经济发展。3）轨道交通规划设计与城市规划融合，实现轨道上的职住平衡。规划设计成果将在5-10年指导朝阳港周边开发建设，在2035年初见成效。 环境效益：1）城市空间集约发展，增加地面绿地面积7-10%，公园绿地500米服务半径覆盖达到100%，改善城市景观。2）轨道交通与城市重点功能区融合，减少小汽车出行，降低碳排放，减少环境污染。 交通改善效益：1）利用大数据（手机信令和交通ic卡数据等）分析朝阳港站及周边垡头组团人群的出行需求和特征规律，全面调查现有交通设施运行状态，分析既有规划，提出更加高效便捷的交通组织方案，提升交通运行效率。2）提升绿色出行比例，绿色出行比例80%。
|  | 用户满意度 | 实施后居民满意度指标≥95%。