## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度城乡建设用地减量方案 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 沈洪 | 项目实施责任人联系电话 | 69102598
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 100
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 100
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照市规划自然资源委《北京市规划和国土资源管理委员会关于做好城乡建设用地减量腾退地块地类变更有关工作的函》（市规划国土函﹝2018﹞2340号）及《关于印发北京市2019年度建设用地供应计划的通知》（京规自发〔2019〕304号）的文件要求，延庆区应在2020年将城乡建设用地总规模控制在88平方公里，远期至2035年保持在88平方公里以内。项目实施按照上级要求的时序、流程，按时完成2021年度城乡建设用地减量计划的编制、统计监测工作，配合各部门完成减量任务，完善减量工作机制，制定配套政策，具体成果包括： （1）延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作目标：从全区百万亩造林、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理延庆区拟减量地块，并按要求进行外业踏勘及图片采集及整理工作。 （2）延庆区2021年度城乡建设用地减量计划编制工作目标：通过分析2021年度延庆区办理农转用手续、计划新增项目等预计2021年城乡建设用地新增规模，确定延庆区2021年度减量任务，梳理2021年度减量腾退地块，编制2021年度减量计划。 （3）2021年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作目标：从全区创建国家森林城市、项目代拆、农村居民点整理等多路径梳理2021年度减量地块，按照北京市规划和自然资源委员会相关部门对减量地块上报验收的要求准备材料，编制上报成果。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账建立工作目标：与分区规划衔接，按照乡镇建立城乡建设用地减量数据库及减量地块台账。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | （1）延庆区历年城乡建设用地减量腾退地块数据库、图表册、其他相关图件1份。 （2）延庆区2021年度城乡建设用地减量计划数据库和相关图件1份。 （3）延庆区2021年度城乡建设用地减量腾退地块数据库、图表册、其他相关图件1份。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账表1份。 （5）《延庆区城乡建设用地减量地块后续利用计划》及延庆区城乡建设用地减量地块后续利用数据库。 （6）2021年城乡建设用地减量方案成果汇编1份。 （7）减量工作相关调研报告1份。
|  | 质量指标 | （1）按照市级部门下达的减量任务制定延庆区2021年度城乡建设用地减量计划，需确保减量计划具有可行性。 （2）按照减量工作进展及验收标准，及时开展2021年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求整理提交验收材料。 （3）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，数据准确性达90%，数据完整性100%，并在5个工作日内更新相应数据。 （4）其他与城乡建设用地减量相关的技术性、服务性工作需严格按照减量工作技术标准开展，市规自委审核通过率不低于90%。 （5）减量成果内容完整，数据准确、验收通过率达到90%以上。 （6）减量成果达到市政府、区政府考核指标以上。
|  | 进度指标 | （1）延庆区2021年度城乡建设用地减量计划及实施方案编制工作，需确保减量计划及实施方案具有可行性（1月-3月）。 （2）及时开展延庆区减量地块梳理及外业踏勘工作，确保踏勘范围全面，成果详实（6月-11月）。 （3）按照减量工作进展及验收标准，及时开展2021年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作，按要求整理提交验收材料（9月-11月）。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库及台账需确保数据全面具体，并及时更新相应数据（1月-12月）。 （5）其他与城乡建设用地减量相关的技术性、服务性工作需严格按照减量工作技术标准开展（按上级要求时限完成）。在2021年12月31日前，按照2021年度减量工作要求完成全部工作。 （6）所有工作皆以通过上级部门审定为完成标准。 （7）资金支出进度：4月完成合同签订，支付首批款，不低于30%，11月底完成验收，支付尾款。
|  | 成本指标 | 项目成本控制数100万元，包括： （1）延庆区2021年现状城乡建设用地摸底分析8万元。 （2）延庆区2021年度城乡建设用地减量计划编制工作48万元。 （3）2021年度城乡建设用地减量腾退地块验收工作（按照月度进行验收）34万元。 （4）延庆区城乡建设用地减量数据库维护和2021年减量台账建立 9万元。 （5）撰写减量工作调研报告 1万元。
|  | 效益指标 | 社会效益方面，以减量工作为抓手，结合相关部门疏解整治促提升、创建国家森林城市等的专项行动，进一步提高市容市貌，优化居民生活环境，提高民生水平；结合保护区环境整治等重点工作，腾退保护区核心区违法建设，保护生态涵养区的生态环境，守护首都绿色长城。 经济效益方面，通过实施减量，腾退低效产业用地，从用地入手，倒逼区域经济结构转型，促进产业升级，促进区域经济发展。 可持续性影响方面，城乡建设用地减量是从可持续性发展的角度提出的区域发展新思路，有助于避免城市无序扩张、减少土地资源浪费、控制环境污染。
|  | 用户满意度 | 各项工作均完成，验收满意率100%，服务对象满意度90%以上。