## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年度密云区城市体检 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 吴颖 | 项目实施责任人联系电话 | 010-69042175
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 40
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 40
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为坚决维护规划的严肃性和权威性，提高规划实施的科学性和有效性，按照《北京城市总体规划（2016年-2035年）》第125条“建立一年一体检、五年一评估的常态化机制，年度体检结果作为下一年度实施计划编制的重要依据，五年评估结果作为近期建设规划编制的重要依据”，结合市政府及市规划自然资源委的工作部署，为检验城市总体规划实施情况，建立常态化的城市体检评估机制，需开展密云区2020年度城市体检工作，对密云区年度城乡规划实施情况进行全面、客观、准确的评估，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策。即此项工作计划通过深入分析《北京城市总体规划（2016年-2035年）》中主要目标指标实施情况、系统梳理总体规划实施取得的成效、查找总规实施存在的难点和问题、提出推动总体规划实施的对策建议，作为提高后续规划实施科学性和有效性的参考依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《密云区2020年度城市体检报告》1份，体检内容覆盖落实北京总规情况、密云全区基本情况、减量提质情况、三生空间规划实施情况、两线三区管控情况、历史文化名城保护情况、城乡统筹情况、市政交通公用设施情况等领域。
|  | 质量指标 | 1、城市体检报告成果符合总规要求，市政府及市规划自然资源委的工作部署要求，合格率100%； 2、城市体检报告成果通过密云区政府审查（具体以区政府工作安排为准），通过率100%。
|  | 进度指标 | 工作进度： 1、课题承担单位遴选阶段：2021年3月-2021年4月。 2、项目调研阶段：2021年年5月。 3、数据分析及报告撰写阶段：2021年6月-2021年9月。 4、项目成果验收阶段：2021年10月-2021年12月。 资金支出进度：自合同签订且资金拨付到位后，向课题承担单位拨付项目总资金的50%；项目结题后课题承担单位交付约定项目成果，经审核，并报相关部门审查通过，且政府财政评审、资金拨付到位，向课题承担单位拨付剩余资金。
|  | 成本指标 | 总成本控制数40万元，其中：前期调研及资料汇总10万元，数据分析及报告撰写30万元。
|  | 效益指标 | 1、主要目标指标实施情况：深入分析总体规划主要目标指标实施情况：对照城市体检任务书，填写城市体检监测指标，对2020年度指标监测情况进行深入分析，并对照总体规划基期指标、2019年度指标的变化情况、变化趋势、目标完成情况进行深入分析。体检报告分为多个板块：落实功能定位，强化四个中心建设情况；空间布局调整情况；减量提质实施情况；生态空间格局优化情况；推动高质量发展情况；宜居适度的生活空间建设情况；重点地区建设情况；历史文化名城保护情况；城乡一体化情况；城市韧性与安全等进行分析。 2、总规实施成效：从落实北京总规四个中心建设、对密云区功能定位，实施公服设施、市政交通基础设施等多个方面，系统梳理总体规划实施取得的成效，结合典型案例，深入分析突出的难点和存在问题。密云区城市体检为市级城市体检报告提供参考，同时可分析体现区级重要规划指标变化情况。 3、总规实施对策建议：坚持问题导向，结合总规指标实施情况、总规实施成效的深入分析，查找总规实施短板，分析存在的难点和问题，提出后续推进总体规划实施的对策建议。体检报告向市规自委提交一次，向区政府提交一次，向分局汇报至少两次。 4、成果的时效性：1年。
|  | 用户满意度 | 开展密云区2020年度城市体检社会满意度调查。服务对象密云区全体市民。参与密云区2020年度城市体检满意度调查的全体市民，满意度较高。