## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 通州区规划和自然资源执法技术服务 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会通州分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张键 | 项目实施责任人联系电话 | 69552056
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 79.788
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 79.788
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 近年来日常卫片执法工作业务量增长较快，北京市在原有季度卫片的基础上增加了月度卫片，卫片下发频次大幅增加，日常卫片执法工作任务量大幅增加。此外，专项执法工作增多，近年来自然资源部先后开展了大棚房、高尔夫球场、违建别墅、农村乱占耕地建房等一系列专项清查整治行动，加之自然资源督察和环保督察等专项督查，执法工作量激增，而此类项目执法工作时间紧，任务重，要求严，需要投入大量的人力和精力。而目前我局规划和自然资源执法队人员数量严重不足，面对如此繁巨的工作任务，难以高效开展工作。因此，需通过以下工作：1.违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处置：形成各类明细表台账及矢量数据.shp格式成果；2.土地督察涉及执法工作台账整理及外业核查：形成各类台账、现场照片及矢量数据.shp格式成果；3.行政处罚案卷空间化整合及内业核查：形成矢量信息表及矢量数据.shp格式成果。保障规划和自然资源执法工作有效运行,提升工作效率和工作质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处置：数据整理下发约1120宗，外业核查和资料收集约1120宗，核查图斑审核校正约1120宗。 2.土地督察涉及执法工作台账整理及外业核查：土地督察涉及执法工作台账整理下发约3731宗，已整改限期整改图斑外业核查约200宗，督查“限期整改”情况整理上报约1541宗。 3.行政处罚案卷空间化整合及内业核查：历年行政处罚案卷空间化整约1572宗，历年行政处罚案卷执行情况内业核查约1572宗，日常新增行政处罚案卷空间化整合约200宗。
|  | 质量指标 | 按规范高质量完成工作，合格率≥99%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：1.2021年1月1日合同的制定和前期准备。2.拟定2021年1月15日签订合同，服务期限12个月。3.2021年1月15日随着工作的推进，保障日常业务正常运行，通过人员、数据、流程整合，构建业务支撑体系，有效助力规划和自然资源执法工作的开展。资金支付进度：6月底前支付资金总额的50%，执行率50%,9月底支付资金总额的75%,12月支付资金总额的100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在79.788万元以内。 1.违法用地违法建设卫片监测线索分类认定及处置29.28万元。 2.土地督察涉及执法工作台账整理及外业核查19.032万元。 3.行政处罚案卷空间化整合及内业核查31.476万元。
|  | 效益指标 | 保障规划和自然资源执法工作有效运行,缩短查询资料时间50%，提升工作效率和工作质量。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度95%。