## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 机关文书档案整编及数字化 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市建设档案馆
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王峰 | 项目实施责任人联系电话 | 55595529
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照市档案局要求和委档案处部署，计划完成北京市规划和自然资源委员会文书档案的标准化整编和数字化12000件。工作内容包括：档案分类、卷（件）整理、卷（件）排序、文件著录校对、打印封面、脊背填写、装盒上架，全文扫描、图像校核等。通过开展该项目，使机关文书档案的整理进一步规范化、标准化，使档案的利用更便捷、高效，使档案的保管更加安全，为今后数字档案室的建设和电子档案的归档、移交打好基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成整编及数字化文书档案12000件。
|  | 质量指标 | 整编及数字化文书档案12000件达到纸质档案整理标准，dadlv100%著录信息完整准确，错误率小于0.3%；扫描影像清晰可以还原输出，合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年5月底前签定合同，2021年6月底完成3000件文书档案整编及数字化，9月底前一共完成8000件文书档案整编及数字化，年底前一共完成12000件文书档案整编及数字化。 2.资金支出进度：2021年5月底前支付50%，9月底前完成支付75%，年底前完成支付100%。
|  | 成本指标 | 预算总金额控制在30万元以内，每件档案25元，12000件共计30万元。
|  | 效益指标 | 全面提升文书档案整理规范化、标准化；档案利用更加便捷、高效，工作效率提升80%；减少实体档案利用使保管更加安全。
|  | 用户满意度 | 档案使用人员满意度95%以上。