## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 昌平区村庄规划执行效果评估（2021年度）及数据库维护 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会昌平分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 吴静 | 项目实施责任人联系电话 | 69727961
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 在已批复村庄规划且已实施美丽乡村建设的昌平区村庄中，选取具有代表性的村庄开展村庄规划执行效果评估工作，具体内容是针对村庄建设情况，上位规划落实情况进行梳理并进行实施情况评估，梳理规划中存在的问题及需要在后续解决的方面，形成执行效果评估材料。对已完成本年度村庄规划数据库进行维护更新，达到数据库入库要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、形成1个村庄规划执行评估材料，包含底线管控、核心指标、减量任务落实情况评估以及三生空间优化情况。（具体内容依据规自委下发《北京市村庄规划执行效果评估技术指南》标准调整修正）。 2、完成2021年度村庄规划的数据库更新，包括修编65个村庄规划的矢量文件审查，数据库更新等工作。
|  | 质量指标 | 1、项目评估材料达到规划评估要求，验收通过率90%。 2、数据库更新达到入库标准要求，入库率85%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：于2021年初开展服务方案遴选，遴选时间约1个月。完成遴选后，调研时间约为1个月，数据分析约为3个月，报告撰写约为3个月，成果验收约为1个月。 2、资金支出进度：项目资金支出约为3个阶段，第一阶段为项目启动期，支付约为40%；第二阶段为形成初步报告内容，支付约为30%；最后阶段为完成成果验收后，支付约为30%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制在30万以内，其中：村庄规划评估约为总成本70%，规划成果入库约占总成本30%。
|  | 效益指标 | 1、实施评估能够梳理并发现昌平区村庄相关问题，能够辅助规划管理对村庄规划的全面把控，成果可用性达为85%。 2、数据库更能够保障数据库的实时性，保障程度90%。
|  | 用户满意度 | 规自委昌平分局对项目实施满意度达到90%以上。