## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常档案数字化 |  | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人： |  |  | 尹蔚 |  | 项目实施责任人联系电话： | 13501102637
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  | 400
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 400
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《北京市不动产登记资料管理办法（试行）》（市规划国土发[2018]135号）中的“不动产登记纸质资料应进行数字化处理”的要求，需要对2021年度生成的不动产登记档案进行整理装订、扫描、图片处理和上传、档案贴签和归档，并做好验收、整理、入库、移库、贴签、上架及查询等工作。按照市局工作安排，档案的数字化工作由分局承担，将对2021年工作形成专业档案进行数字化处理和卷宗整理，提高档案的查询效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值
| 机 构 运 行 保 障 | 数量指标 | 完成2021年度生成的不动产登记档案，预计数字化档案数量24万卷，结算按照20万卷结算，超出部分无偿加工。
|  | 质量指标 | 1、档案整编、三级著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达99%。 2、对纸质档案数字化进行质量抽检，抽检比例10%，质量率达99%。
|  | 进度指标 | 1、2021年5月完成招标采购启动及完成，并签订合同。 2、每个月完成窗口受理及批量受理的不动产登记业务的数字化及装订工作，所有图像上传。 3、2021年12月完成全部工作任务，并完成验收及尾款支付。 4、2021年6月完成首款支付约40%，6-8月工作量9月支付约30%，9-12月工作量12月支付约30%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数400万元，其中：单价20元/卷。
|  | 效益指标 | 1、项目实施，提高登记工作效率99%。 2、数字化水平的提升，从而提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，档案损坏率降低99%，实现永久保存。 3、提升对内对外服务水平和效率，节省申请人等待去库房调档的时间，优化营商环境实现全文检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求，保障程度达99%以上。
|  | 用户满意度 | 内部及社会各界档案查询效率得到提升，使用人员满意度高于98%。