## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度西城区代征道路用地移交工作 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郑杰 | 项目实施责任人联系电话： | 010-66181264
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 结合西城区代征道路用地现状情况，按照“先易后难、先收后管、同步处置”的原则，为保障2021年底前完成本区代征道路用地移交工作，由专业技术公司提供代征道路用地钉桩测量及地上物测量等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 2021年完成计划移交43条代征道路的钉桩测量及地上物测量工作。
|  | 质量指标 | 道路用地定桩测量及地上物测量数量完成率100%，数据移交率100%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：按《2020年-2021年西城区代征道路用地移交工作方案》计划安排，为保障2021年需完成西城区代征道路43条的移交任务，需完成道路用地定桩测量及地上物测量等工作。4月前完成70%测量，6月之前完成100%的测量工作及数据整理移交工作。 2、经费支出进度：4月之前完成预算支出的50%以上，6月之前完成预算支出的70%以上，8月之前完成预算支出。
|  | 成本指标 | 总成本控制数20万元。其中测绘费19.46万元，包括现状测量每条4525元，预估2021年还有43条代征道路需现状测量、内业数据整理0.3万元、外业核查0.15万元、成果资料整理0.09万元。
|  | 效益指标 | 按合同约定测量成果，移交数据满足我局工作要求，验收满意度≧98%。
|  | 用户满意度 | 西城区15个街道和使用平台较多的10个委办局用户满意度达到90%以上。