## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 档案管理系统运行维护 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张迎春 | 项目实施责任人联系电话 | 69445537
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 34.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 34.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为保障城市建设档案馆日常工作的开展，须对该系统进行运行维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 新增服务器2台。
|  | 质量指标 | 验收合格率≥95%，设备质量达到办公设备标准/技术参数。
|  | 进度指标 | 4月份前完成方案制定和前期准备，7月份前完成政府采购，10月份前验收到位。项目资金支出进度：待验收合格后一次性支出。针对设备定期维护时间：1个月，出现个别故障设备修复时间：1天。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数34.5万元。其中应用服务器6.5万元/台；数据对接服务器8万元/台。运维费20万元。
|  | 效益指标 | 提供社会服务收益34.5万元，节约维护成本，公共服务能力得到提升，工作效率提高50%。
|  | 用户满意度 | 工作人员满意率≥99%。