## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 王四营乡减量城市化试点项目跟踪 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡结合部建设领导小组办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 禹爱民 | 项目实施责任人联系电话 | 010-55594786
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 40
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 40
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 持续跟踪总结王四营乡减量城市化试点项目的建设进展情况，全面如实地反映市、区、乡层面推进王四营乡减量城市化试点实施的工作创新、政策创新等方面形成的典型经验做法，并进一步研究上升为全市相关顶层设计和制度供给，以更好地推动北京市新版城市总体规划落地，顺利实现减量发展目标任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 形成1份跟踪总结研究报告，即《王四营乡减量城市化试点项目跟踪总结研究报告（2021年）》，包括试点建设内容、试点建设成效、试点建设经验、试点存在问题及解决方式、试点推广建议等。
|  | 质量指标 | 形成王四营乡能够面向全市进一步总结和推广的经验，可推广有效经验达到10条，验收通过率达到90%以上。
|  | 进度指标 | 1、每个月跟踪1次王四营乡减量城市化建设重点任务进展情况、减量创新政策机制实践情况及存在问题，以及市、区、乡联动创新解决相关问题的情况。 2、每个季度均相应形成阶段性的跟踪总结报告，最终形成整体试点进展的跟踪总结报告。 3、资金支出进度：2021年4月底之前完成首付款（50%）拨付，11月底之前完成尾款拨付（50%）。
|  | 成本指标 | 总成本控制数40万元，包括资料收集费2万元，跟踪调查费8万元，专家咨询费6万元，会议费1万元，劳务费22万元，印刷费1万元。
|  | 效益指标 | 通过对王四营乡减量背景下城市化路径建设进行全面详细的跟踪总结，一是全面详细总结王四营乡在六大城市化建设任务方面的实施成效及操作路径，全面跟踪分析市、区、乡层面在推动减量城市化建设方面的工作创新、政策机制创新等典型成果及经验做法，内容具体包括试点项目建设内容、建设成效、建设经验、存在问题及解决方式等；二是进一步研究提出全市推进减量城市化的相关顶层设计、制度供给和政策创新储备建议，为市城乡办未来2-3年在全市进一步推广减量城市化创新路径经验提供支撑，争取相关意见建议的被采纳率达到50%以上。
|  | 用户满意度 | 对服务机构的团队能力、研究方法、研究成果等的满意度均达到90%以上。