## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西城区自然资源领域基层治理信息化平台 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 穆森 | 项目实施责任人联系电话 | 13488894115
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 297.03
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 297.03
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 本项目通过规划档案数据补充、“四名”汇智计划信息收集分类等数据建设和业务软件开发，建成西城区自然资源领域基层治理信息化平台。平台将支撑西城区自然资源领域基层治理工作，提供12345案件和违法建设案件查处的跨地域、跨部门、全天候办理能力并做到对业务全流程管控，提供对历年业务信息进行汇集分析的能力，为领导进行案件分析、事件预判以及趋势管控作出数据支撑，提供“四名”汇智信息的数据标签、知识图谱以及成果呈现平台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、规划数据库：2018~2020年规划档案数据入库，预计完成1900~2100件。 2、“四名”汇智数据库：历年“四名”汇智计划完成的作品，预计数量200G；数据标签、知识图谱和团队信息整理入库，预计数量30G。 3、平台软件开发：包括：⑴12345局内办理子系统、⑵执法通子系统、⑶业务查询子系统、⑷统计评价子系统、⑸名城保护项目信息征集和发布子系统、⑹项目需求发布和对接匹配子系统、⑺名城保护项目实践成果的动态展示子系统、⑻公众参与和传播名城保护子系统、⑼系统对接接口管理子系统、⑽运维管理子系统;不涉及软硬件采购。
|  | 质量指标 | 专家评审验收通过率100%。 系统故障率≤5%。
|  | 进度指标 | 1、项目实施进度：2021年第2季度完成招投标；11月前完成项目建设各项内容进行初验、开始试运行；2021年12月底前完成项目验收。 2、资金支出进度：第二季度完成项目资金支出60%；第三季度完成项目资金累计支出90%；第四季度完成项目资金累计支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在297.03万元，其中：数据建设32.58万元，12345局内办理子系统31.35万元,执法通子系统142.2万元，业务查询子系统9.15万元，统计评价子系统4.8万元，名城保护项目信息征集和发布子系统16.5万元，项目需求发布和对接匹配子系统24万元，名城保护项目实践成果的动态展示子系统15.75万元，公众参与和传播名城保护子系统13.05万元，系统对接接口管理子系统0.75万元，运维管理子系统6.9万元。
|  | 效益指标 | 行政管理效益上：支撑西城区自然资源领域基层治理工作，保障12345案件局内办理当日响应、4日办结；提升“四名”汇智计划工作效率，建立1个对外发声平台，做到即时响应；积累历年业务数据，按需辅助管理决策。 社会效益：保障我局对12345交办案件的处理时效达到市民热线要求，办结率达到100%；保障我局与街道办事处等部门实现协同（联合）执法时效性提高 100%；保障社会公众有参与到名城保护项目的入口和了解“四名”项目的渠道，做到即时响应。
|  | 用户满意度 | 分局科室、街道办事处满意度达到90%以上。