## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市平谷区废弃矿山生态修复治理项目（尾款） |  | 项目类型 |  | 事业发展专项计划类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 |  | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 4年
项目实施责任人 |  |  | 刘国成 |  | 项目实施责任人联系电话 |  | 69961901
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 352.5053
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 352.5053
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：按照蔡奇书记“平谷区还要聚焦矿坑深化研究”的指示精神及“国内外矿坑公园改造提升设计经验”的批示，分局结合乐谷音乐公园的总体规划，综合治理东高村镇两处废弃矿山。原北京市平谷区东高村水泥管厂（占地1.44公顷），原北京鑫达亚石料厂（占地7.25公顷），已于2005年关闭。项目审定资金872.81万元，2020年申请市局拨付资金443.54万元，已拨付项目单位资金443.37元。计划2020年完成治理。2021-2023年完成3年养护工作。本项目的实施使得平谷区东高村镇东高村石料场治理区采矿遗留的废渣石堆、采坑、边坡等破坏原始地形地貌及植被的采矿遗迹得到治理及植被恢复，将有效控制区内遗留渣土产生的扬尘污染，净化周边居民的生活环境，为平谷区东高村镇东高村规划建成塔山公园作出贡献。 年度目标：拨付完项目尾款。全年进行养护工作，对10647.92㎡的绿化面积进行养护，成活率不低于85%，使得种植的草本与周围未受到采矿破坏的山区生态环境相协调，使得东高村镇东高村整体的生态环境得到提升，也为该区域今后登山游、农家乐、休闲度假等山区农村旅游活动计划奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 治理面积 | 8.69公顷。 |  | 8.69公顷
|  |  | 种植植被 | 种植紫穗槐、刺槐、木藤蓼、崖柏，共40652株。
|  | 质量指标 | 植被覆盖率 | 绿化面积占治理面积的12.25%。（区规自分局负责地形整治，工程除险。通过对治理北区现状分析，该区后期规划情况对本次治理工程提出了较高的要求，本次治理首先需要对岩质边坡上碎石危岩进行清理，并挂设主动防护网，消除地质灾害隐患，其次采用地形整治工程，将现有渣堆进行归拢放坡，并采用挡墙进行拦挡，最后采用高次团粒喷播、森林毯复绿对地形整治后的渣坡及陡坎进行绿化，并铺设灌溉管网养护。根据南部治理区的现状，首先采用砌体拆除的方式，将治理区内的采矿废弃构筑物进行拆除，并将建筑垃圾回填至露天采场低洼处。其次对裸岩边坡的危岩体级浮石进行清理，并对位于边坡中上部的三个开矿平台进行清理及整治，以便于观景平台建设及平台绿化的需要。再次对渣堆区进行地形整治，采用平台分级及挡墙结合的措施，将渣堆堆积区治理成为阶梯平台，以便于后期园林部门绿化工程的实施。最后设置截排水工程，将沟道上游来水及治理区内的平台积水进行疏导，便于雨水收集利用，在口平台及坡面区设置截水沟。由区园林绿化局负责完成全面绿化）
|  |  | 竣工验收条件 | 覆盖率达65%。
|  | 进度指标 | 植被养护期 | 全年，第一季度：防火、喷灌、打药。第二季度：喷灌。第三季度;喷灌、打药。第四季度：防火、喷灌、修剪。
|  |  | 资金支出进度 | 依据合同，计划6月份完成尾款拨付,预算执行率100%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数 | 项目总成本872.80949806万元，2021年总成本352.505312万元。地质勘查费6.112387万元、设计费6.029116万元、招标费1.052815万元、施工费306.359535万元、项目监理费16.619201万元、业主管理费16.332258万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 本项目的实施使得平谷区东高村镇东高村石料场治理区采矿遗留的废渣石堆、采坑、边坡等破坏原始地形地貌及植被的采矿遗迹进行治理及植被恢复，将有效控制区内遗留渣土产生的扬尘污染，净化周边居民的生活环境，为平谷区东高村镇东高村规划建成塔山公园作出贡献，社会效益明显。 在本项目的砌筑工程和绿化工程实施过程，可以为当地居民提供临时就业岗位，可直接增加当地居民经济收入达30余万元。
|  |  | 环境效益 | 实施治理措施后，能新增治理区内的林草地10647.92㎡，有效提高土地资源的利用价值；生物措施与工程措施相结合，能够改善矿区因采矿遗留的裸露矿山、植被破坏、环境恶化的问题，使其成为绿色矿区，达到净化空气、有效改善当地居民的人居环境的目的。 北京城市空气中有害气体很多，主要成分是SO2，根据不同植物对SO2的净化作用，结合本次植物总绿量，可求得植物每年积累S的总量为2.10t。植物通过叶片吸收SO2，大部分S在叶片中积累，一部分被同化消耗运转，一般认为70%的S积累在植物体内，因此，本次绿化吸收S的总量为1.47t，换算为SO2气体总量为3.2t。
| 用 户 满 意 度 | 用户满意度 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意。 | ≥90%