## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 通州规划和自然资源档案数字化专项整理工作 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京规划和自然资源委员会通州分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 庞国英 | 项目实施责任人联系电话 | 69544971
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 130
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 130
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照市规自委关于加快推进档案数字化信息化建设的工作要求，分局逐步对各类档案进行整编扫描。 主要包括：1、对馆藏以及部分新增审批档案开展档案三级著录和全文数字化扫描工作，并将生成的检索信息和影像数据移交委科技信息处挂接于委办公系统；2、以年度为单位，定期对每年新增文书档案、各类业务类档案等开展档案整编和全文数字化扫描工作。档案数字化项目的完成有助于提高档案管理的效率，减少实体档案借阅频率，降低纸质档案磨损率，便于长期保存，方便工作人员及社会公众查询利用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、规划管理管理档案数字化整理约6300卷。 2、文书档案整理约1100卷。 3、其它业务数字化档案约1800卷。
|  | 质量指标 | 1、分辨率≥300dpi。 2、文件格式 TIF。 3、扫描方式 灰度。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1、组织招标和资料收集时间 2021年4月到2021年5月。 2、项目进行时间2021年5月到2021年12月。 3、项目完成时间2021年12月15日前完成。 资金支出进度：2021年6月份前支付50%，2021年10月前按实际工作进度支付，原则上不低于75%，2021年12月底前支付100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数130万元，其中规划管理档案数字化整理约110.7万元，文书档案整理约2.2万元，其它业务档案整理及数字化约17.1万元。
|  | 效益指标 | 1、档案数字化能提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，实现实体档案的有效保护，电子档案借阅率提升50%以上。 2、数字化后的档案采用多种备份方式实时备份，系统瘫痪无影响，数据故障率≤0.01%。 3、提升对内对外服务水平和效率，节省申请人时间，同时满足社会各界相关档案利用需求，档案利用效率提高50%以上。
|  | 用户满意度 | 档案管理和利用人员满意度≥95%。