## Sheet1
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市房山区废弃矿山生态修复项目（2015年-2020年）尾款 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会房山分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 7年
项目实施责任人 |  |  | 张树楠 | 项目实施责任人联系电话 | 010-89356244
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 1318.3039
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 1318.3039
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：项目实施期2015年至2022年，项目总预算66880.481332万元，其中：2015年度22397.35万元，2016年度5118.93万元，2017年度15176.68万元，2018年度12623.92万元，2019年度4609.51万元，2020年度1616.98万元，2021年度1318.303883万元，2022年度4018.807449万元。项目计划通过7年时间完成完成2017年度部分项目及2020年度项目共155.76公顷地形整治及消灾除险的治理任务，同时对栽种各类树木9.14万株，植草17.8万平方米进行养护。项目的实施一是通过地形整治时限消灾除险的目标，同时通过绿化工程的实施，达到美化矿山景观的效果。 年度目标：根据项目实施进度安排，2021年需完成项目竣工验收、养护期结束后成活率验收及成果移交工作；2022年需完成养护期结束后成活率验收及成果移交工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 绿化工程实施及养护：对部分未成活苗木进行换植，对已栽种的油松、侧柏、元宝枫、黄栌等树木共9.14万株及植草17.8万平方米进行养护。 地形地貌整治工程：地形整治155.76公顷 ，包括坡面及平台整治45个，排水沟3条，挡墙20道。
|  | 质量指标 | 项目移交验收条件：成活率达85%。 达到设计方案中地形整治工程、绿化工程等治理要求：达到工程评定合格标准，合格率100%。
|  | 进度指标 | 项目养护阶段：严格按照项目设计方案进行养护，时间为2021年全年。 项目移交阶段：按照市规划自然资源委、市财政局、市园林绿化局《关于做好北京市废弃矿山生态环境修复治理工作有关事项的通知》（京规自发[2020]149号）要求做好项目移交工作，时间为2021年4月至2021年9月。 资金支付阶段：按照项目竣工验收结果、养护期结束后成活率验收及移交实际结果，开展资金拨付工作，时间为2021年全年。其中2021年6月底前支付50%，12月前支付100%。
|  | 成本指标 | 2021年总预算成本，不超过1318.303883万元。
|  | 效益指标 | 在本废弃矿山生态环境修复项目实施过程中，可以为当地居民提供临时就业岗位，增加临时就业居民经济收入，增加就业岗位4000个。 实施治理措施后，能新增治理区内的林草地，有效提高土地资源的利用价值。栽种树木9.14万株，植草17.8万平方米。 通过地形整治实现155.76公顷原矿区开采范围内的安全隐患，通过9.14万株树木及17.8万平方米植草等绿化工程的实施，达到净化空气及美化矿山景观的效果，为人们提供更为舒适的生活环境和生存空间的目的。
|  | 用户满意度 | 工作满意度、群众满意度达到95%。