## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 丰台区2020年国有自然资源资产管理报告编制服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会丰台分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 崔明华 | 项目实施责任人联系电话 | 63896215
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 24.87
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 24.87
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（中发〔2017〕33号）、《中共北京市委关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》（京发〔2018〕17号）、《中共北京市丰台区委关于建立区政府向区人大常委会报告国有资产情况制度的意见》（京丰发﹝2018﹞14号），《关于落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》（丰政发﹝2019﹞4号）文件要求，完成《丰台区2020年国有自然资源资产管理专项报告》及本领域子报告并报区人大审议，切实做好向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作，摸清国有自然资源资产家底，为自然资源资产管理决策提供更加科学有效的支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《丰台区2020年度国有自然资源资产管理情况专项报告》一份；完成《丰台区2020年度国有自然资源资产管理情况——土地资源、矿产资源子报告》一份，研究人员5人左右，专题研讨2次，专家评审会1次。
|  | 质量指标 | 内容成果需符合《北京市国有自然资源报告工作暂行办法》《关于落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》的要求，通过专家组评审，合格率100%，由专家组出具评审意见。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：区财政局下发文件后1个月内，确定报告编制委托单位；2021年5月底，完成各项原始数据收集整理,对收集的数据进行预处理并进行统计分析；2021年6月，完成报告框架编制，进行专题研讨工作；2021年7月，完成报告初稿并进行修改完善；2020年8月，组织专家研讨，确定报告成果并上报相关部门。 资金支出进度：2021年6月底前支付进度达60%，2021年年底前支付进度达100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数24.87万元，其中资料收集费用4.2万元，专题研讨费用6.3万元，成果编制费用9.45万元，成果论证和成果上报费用4.92万元。
|  | 效益指标 | 切实摸清国有自然资源资产家底，做好向同级人大常委会报告国有资产管理情况相关工作，为本区自然资源资产管理决策提供更加科学有效的支撑。内容成果时效性1年。
|  | 用户满意度 | 不涉及