## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京国土空间规划城市设计编制技术要点 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁晓芳 | 项目实施责任人联系电话 | 55594217
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 192
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 192
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》中关于塑造特色风貌、提升环境品质的要求，紧密衔接自然资源部《国土空间规划城市设计指南》和北京“三级三类四体系”国土空间规划体系，进一步完善北京城市设计体系；重点研究街区层面控规和重点地区存量更新规划中的城市设计编制技术要点，有效对接规划审批管理和控规实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 《北京国土空间规划城市设计编制技术要点》成果报告1份，研究论文2篇，研究人员数量16人。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格，验收合格率达到100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年4月完成课题开题，2021年5月—7月开展专题研究和相关调研工作，2021年8月—10月形成课题初稿，2021年11月—12月完成课题结题验收，形成课题终稿。 资金支出进度：合同签定7日内，付首付款，即合同款的55%；10月前，完成合同支付款项的85%；2021年12月底前，100%完成合同支付款。
|  | 成本指标 | 总成本控制在192万元；其中：研究人员成本185.6万元，调研成本4.5万元，专家费成本1.2万元，成果印刷费0.7万元。
|  | 效益指标 | 社会效益：（1）为街区层面控规和重点地区存量更新规划中的城市设计编制工作提供指导；（2）为城市管理部门履行相应事权提供依据；（3）为各类街区保护更新工作提供技术支撑；（4）为街区责任规划师开展相关工作提供参考。 可持续影响指标：预计2022年正式发布，有效期10年。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。