## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 三山五园地区整体保护规划深化方案 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 马红杰 | 项目实施责任人联系电话 | 55594166
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 175
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 175
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 全面落实《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》、《海淀分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》要求，以保护与发展相结合的思路，制定难点问题解决策略，形成综合性规划研究成果，填补了上位规划与专项规划之间的规划空白并做出重要衔接。为后续规划编制和专项行动提供依据和指导。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《三山五园地区整体保护规划深化方案》成果文件一套（纸质），包含文本、附录、图集。
|  | 质量指标 | 成果100%经过专家评审，并征求相关部门意见。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 第一阶段（2021年1月-3月），补充调研，进一步梳理三山五园地区面临的现实问题，以问题为导向，明确《三山五园地区整体保护规划深化方案》的主要内容，搭建研究框架。 第二阶段（2021年4月-6月），针对深化方案编制、权属关系、部门协调机制、连通建设管理、信息平台建设等重点领域，开展针对性研究和相关部门调研，形成针对性策略研究和建议。 第三阶段（2021年7月-9月），编撰《三山五园地区整体保护规划深化方案》初稿。 第四阶段（2021年10月-12月），综合汇总，完成《三山五园地区整体保护规划深化方案》成果文件，征求相关部门意见，通过专家评审，研究通过后, 修改完善。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出70%，2021年12月底前完成资金支出30%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制，项目经费175万元，包括历史研究与价值分析部分和整体保护规划部分。
|  | 效益指标 | 全面落实《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》、《海淀分区规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》要求，以保护与发展相结合的思路，制定难点问题解决策略，形成综合性规划研究成果，为后续规划编制和专项行动提供依据和指导，研究成果利用率预计达80%以上。
|  | 用户满意度 | 规划成果为北京市规划和自然资源委员会对三山五园地区未来的规划管理和建设引导提供技术支撑和法定依据，可有效改善三山五园地区环境和本地居民的生活水平，增强旅游人群的服务体验，预计用户满意度在90%以上。