## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 不动产登记工作业务经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会西城分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 洪运霄 | 项目实施责任人联系电话 | 83552181
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 134.25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 134.25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、2021年需继续聘用工作人员3人，协助不动产登记大厅开展各项业务，做好政务服务等相关工作，提升大厅服务效率及政务服务履职能力，满足服务对象需求，以及优化营商环境缩短办理时限、大厅延时服务的要求。 2、按照各级领导部门对于优化营商环境的要求及政务服务大厅各类标准，服务大厅需不断提升基础建设，优化硬件设施，加强档案管理，提高不动产登记机构的办事效率和服务质量，促进不动产登记规范化、标准化。本年度项目重点工作为服务大厅环境改造，包括自助服务区的厅内建设，4个公共等候区域的环境改造，政务服务标准化提升等。 3、购买2021年度档案数字化加工服务，包括档案整理、装订、扫描、打印条码、条码采集、数据上传、数据备份等，为档案基础管理及数字化管理提供基础保证，保障各类业务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、不动产登记聘用人员服务：聘用三人。 2、不动产登记业务辅助服务：完善自助服务区30平方米建设，优化办公区域硬件设施，提高办事效率和服务环境质量。 3、日常档案数字化服务：完成2021年度生成的不动产登记档案，预计数字化档案数量39000卷（件）/年。
|  | 质量指标 | 1、经培训上岗后满足不动产登记业务窗口服务职业能力要求；按登记规范高质量完成业务工作，当天受理率及正常办结率均达到100%；人员稳定性达100%；人员每日到岗率100%；人员每月业务考核达95分以上。 2、达到市规自委、区政务局、分局对不动产登记服务大厅的各项要求，切实提供便捷高效的政务服务。 3、符合档案整理、数字化加工标准，且验收合格率达到100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 1、采用第三方机构劳务派遣方式聘用人员，劳动合同到期后续签或重新招录；登记办理时限1至5个工作日内办结，部分业务实现当日办结；服务期限12个月；人员基本工资每月10日前发放。 2、专项工作3月底前完成前期准备、方案确定，5月底前完成合同签订，12月初完成项目验收工作。 3、资金支出进度：人员工资按月支付，项目资金依工作量据实结算，6月完成支出50%，9月底支出80%，12月上旬完成全年进度≧95%以上。
|  | 成本指标 | 总成本控制数134.25万元，其中：不动产登记聘用人员项目预算控制数41.25万元，单价成本每人每年13.75万元，其中：10%用于办公费；不动产登记业务辅助服务费用项目预算控制数25万元，按实际工作量据实结算；档案整编经费控制在68万元，按实际工作量据实结算，单位成本为登记档案20元每卷。
|  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力、便民利民服务水平、服务环境得到改善； 提高档案管理的水平，减少使用实体档案的频率 ，为规划和自然资源领域工作提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求，保障程度≧95%以上。
|  | 用户满意度 | 项目实施涉及不动产办事服务对象满意度≥95%。