## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 新一轮百万亩造林绿化选址汇总分析 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市国土资源勘测规划中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈景 | 项目实施责任人联系电话 | 55595376
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 79.7824
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 79.7824
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照蔡奇书记在《研究北京市耕地保护及占补平衡工作》自然资源部专题会议纪要（2019年第1期）上“对新一轮百万亩造林绿化要保证，规自委要把工作做细落好图”的重要批示，需我委在新一轮百万亩造林选址方案基础上进一步与市园林绿化局、各区政府对接，贯彻落实市领导的要求，继续推进2022年造林选址工作。收集并汇总前期政策要求和相关数据，对2018、2019、2020、2021年选址初步成果进行分析，汇总研究分析新一轮百万亩造林2018-2022年范围,最终完成我市新一轮百万亩造林选址任务，进一步扩大我市绿色生态空间，全面提升绿化资源品质，提升森林覆盖率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 2022年造林选址范围矢量1个，全市造林选址范围（包括各区选址范围）；新一轮百万亩造林成果研究报告1个，选址方案、技术流程、18-22年选址成果和效益。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100%。
|  | 进度指标 | 课题研究进度：2021年4-5月课题承担单位招投标阶段，2021年5月-9月进行项目开展调研分析，2021年11月前形成课题初稿，2021年12月底前完成课题结题验收，2021年12月底前形成课题终稿。经费支出进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数79.7824万元。中心留用费用3.9720万元，包括会议费、住宿费、伙食费、专家费、车辆费用等。委托业务费75.8104万元，包括资料整理、数据汇总分析、造林潜力分析、编制报告和图表等。
|  | 效益指标 | 社会效益：2022年造林选址完成园林局确定的任务量，该项目覆盖全市域范围选址，确定2022年绿化造林范围，进一步扩大我市绿色生态空间，全面提升绿化资源品质，提升森林覆盖率。可持续影响指标：绿化造林选址为首都2022年绿化造林工作奠定基础，督促市园林局和各区充分2022年造林绿化成果。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。