## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京市闲置土地有偿收回测评工作 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市土地利用事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐瑞霞 | 项目实施责任人联系电话 | 55595295
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 94.03
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 94.03
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 针对2020年北京市10宗既欠费又闲置的土地，形成10份北京市闲置土地有偿收回实施方案测评报告，并与闲置土地使用所有权人谈判协商，实现闲置土地有偿收回。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成北京市10宗闲置土地有偿收回实施方案测评报告，报告包含闲置土地基本情况、闲置原因与历史、土地价值、收回路径等内容，每宗闲置土地各1份；研究人员数量14人；配合市区规自部门与10宗闲置土地使用所有权人谈判协商，实现闲置土地有偿收回。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100%，谈判有效率60%。
|  | 进度指标 | 1.项目研究进度：2021年3月前开展项目服务单位遴选，2021年4月前完成项目初期准备工作，2021年5月-7月进行调研，与闲置土地使用权人，市、区相关部门对接，闲置土地现场踏勘，全面掌握闲置土地全周期进展与存在的根本问题与限制因素等基本情况；2021年9月前形成项目初稿，2021年10月前完成项目验收，2021年11月前形成项目材料终稿。 2.经费支出进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数94.03万元，其中：资料整理与工作方案制定成本3.9万元、调研成本11.81万元、测评报告撰写成本73.6万元、专家咨询成本2万元、成果印刷成本2.72万元。
|  | 效益指标 | 1.社会效益：梳理、分析北京市2020年10宗闲置土地的基本情况及问题，助力北京市闲置土地有偿收回工作顺利推进；推动北京城市总体规划实施，减轻建设用地增存挂钩考核压力。 2.经济效益：盘活国有土地资产，建设用地亩均产出由零产出到不低于100万元。 3.可持续影响指标:为北京市规划和自然资源委制定北京市闲置土地有偿收回实施意见提供数据支撑，成果利用率100%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。