## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 共筑京彩——大师做小品专项行动课题研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王雪梅 | 项目实施责任人联系电话 | 55594236
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为深入贯彻落实《北京城市总体规划（2016—2035年）》，推动首都高质量发展，提升城市小品建筑设计品质，打造高品质、人性化城市空间体验，提升群众获得感、幸福感、满意度，拟开展“共筑京彩——大师做小品”专项行动研究，为市规划自然资源委“共筑京彩”主题活动提供多类型、多维度的小品建筑项目研究经验，通过案例借鉴与优秀项目汇编，总结形成“北京经验”，提高城市规划及建筑设计行业的综合素质和水准，提升城市品质，弘扬城市文化，实现首都高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成5种类型小品建筑项目的案例收集与分析；实地踏勘至少10处经典建筑小品；确认若干个征集项目的基地选点；1个小品建筑项目汇编；1个专项行动研究报告；1个小品建筑项目储备库；1个小品建筑项目类勘察设计大师库。
|  | 质量指标 | 研究成果100%通过专家评审验收。
|  | 进度指标 | 1.工作进度：第一阶段2021年3月完成国内外小品建筑项目案例研究及确定项目选点；第二阶段2021年11月形成优秀方案项目汇编，并归纳小品建筑项目的规划条件和建设要求；第三阶段2021年12月形成专项行动研究报告，总结形成“北京经验”，构建小品建筑项目储备库和小品建筑项目类勘察设计大师库。 2.经费支出进度：签订协议书后30日内支付50%，提交优秀方案项目汇编及小品项目规划条件与要求并鉴定验收合格后30日内支付30%，提交专项研究行动报告及数据库并鉴定验收合格后30日内支付20%。
|  | 成本指标 | 总成本控制在49万元以内。其中：案例收集研究及确定项目选点需15万，项目汇编需15万，形成专项行动研究报告需10万，构建并维护小品建筑项目储备库和小品建筑项目类勘察设计大师库需9万。
|  | 效益指标 | 通过案例经验研究为市规划自然资源委“共筑京彩”主题活动提供理论支撑与项目基地选点建议，为优秀项目征集提供依据，实现首都高质量发展。 项目储备库与设计大师库的构建为北京市高质量发展提供后续保障，为未来更好地阐释和展现“新时代·新总规·新北京”，展现时代风貌，彰显中国特色，坚定文化自信提供支撑，项目成果利用率达到80%。
|  | 用户满意度 | 研究成果得到相关单位的肯定，综合满意度≥95%。