## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 设备更新 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会平谷分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 龙化雨、张馨元 | 项目实施责任人联系电话 | 89986156
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 27.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 27.8
总 体 目 标 | 为提升信息化水平，增强档案安全存储和方便群众对档案的利用，保障数据安全和档案服务应用，并提高档案利用效率，满足工作需求，为保证机房设备安全，需要购置档案应用服务器1台；精密空调1台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 购置档案应用服务器1台。购置精密空调1台。
|  | 质量指标 | 1.设备采购率100％。 2.设备验收合格率100％。 3.、系统故障率5%以下。
|  | 进度指标 | 一、购置档案应用服务器1台： 项目实施进度： 1.2021年1月-3月，方案制定和前期准备. 2.2021年4月-5月，招标采购及签订采购合同. 3.2021年6月，采购设备到位、安装使用，并通过验收。 资金支出进度：2021年6月前支付13万元,预算执行率100%。 二、购置精密空调1台： 项目实施进度： 1.第一季度启动项目、提交报告. 2.第二季度签订采购合同. 3.第三季度设备到位. 4.第四季度项目验收。资金支出进度：精密空调第四季度验收合格后支付全部款项14.8万元。12月前支出14.8万元，预算执行率100%。
|  | 成本指标 | 设备采购总金额27.8万元，其中：档案应用服务器1台13万元；精密空调1台14.8万元。
|  | 效益指标 | 通过项目采购，提升市规划自然领域的信息化水平，完善分局政务网络环境，满足工作需求，办公效率提高30%。
|  | 用户满意度 | 使用人员满意度≥90%。