## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 乡村地区交通设施规划设计标准 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭文军 | 项目实施责任人联系电话 | 55595001
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 45.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 45.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成《乡村地区交通设施规划设计标准》征求意见稿，贯彻乡村振兴战略，交通强国战略，落实国土空间规划体系和北京市总规要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《乡村地区交通设施规划设计标准》征求意见稿，1份，征求意见稿包括前言、目录、总则、术语、乡村道路交通设施规划设计等部分的内容。
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件，以通过北京市城乡规划标准化办公室验收为准，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1月-3月，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行开题会；2021年4月-6月，在充分调研的基础上，完成各章节的编写工作，形成初稿；2021年7月-12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会。根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿； 2.资金支出进度：6月底前实现支出率50%；12月底前实现支出率100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数45.2万元。该项目中参与编制人员的人员成本是43.52万元，评审专家的专家劳务费是1.68万元。
|  | 效益指标 | 发布实施后2-3年内，可以有效规范和指导我市乡村地区的交通设施规划设计工作，为北京市乡镇域国土空间规划、村庄规划等规划编制和农村公路、公交场站建设奠定基础。
|  | 用户满意度 | 行业人员的投诉率低于5%。