## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京公共空间艺术品数字化管理信息系统尾款 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京城市雕塑建设管理办公室
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 吴金宇 | 项目实施责任人联系电话 | 55595558
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 92.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 92.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）：该项目为2年期，申请总额334.24万，2020年支付242.04万，2021年支付尾款92.2万元。依据本办工作职能，2021年完成北京公共空间艺术品数字化管理信息系统1套。通过该系统可完成全市公共艺术品普查，并实现日常巡查和数据实时更新，维护维修上报等功能。可实现新建公共艺术品申报，同时具备违法公共艺术品举报功能。数据对公众开放后，可以更好的弘扬社会主义核心价值观，提供公众审美水平，为实现文化自信起到有力推动作用。可以对有价值的公共艺术品进行数字化数据采集，一旦公共艺术品损毁，可按数据复建。该系统的建立将在根本上破解理管理难题，提高工作效率，让公共艺术品更好的发挥精神引领，展现精神内涵、提升环境品质、打造城市文化名片的重要作用。 年度目标：为了保证信息系统安全稳定，在上一年度完成项目初评的基础上，修改完善并试运行，最终通过系统最终测试和系统最终安全测评，确保系统顺利移交，投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 数字化信息管理系统1套；展示19件雕塑的三维扫描数据；提供安全测试、软件测试、监理报告各1份。
|  | 质量指标 | 数字化信息系统对已上报公共艺术品数据处理率达到100%；信息系统使用安全稳定，100%运行流畅，上传艺术品清晰可见，清晰度100%。
|  | 进度指标 | 项目支出进度： 2021年3月前完成系统测试，4月前完成系统部署，6月前完成测试及验收工作，7月前完成培训工作。 经费支出进度： 2021年6月份前支付50%；2021年7月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数92.2万元，其中：软件开发费用74.8万元，系统测评费7.9万元，监理费9.5万元。
|  | 效益指标 | 1.社会效益：100%提升公共艺术品类设施维护执行的工作效率，加快市、区两级政府部门之间、联席会成员单位以及各级政府和主管部门等跨部门的信息沟通效率。 2.可持续影响指标:信息系统2021年7月份正式投入运行，运行期≥10年。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。