## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 突发地质灾害排查规范 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 郭文军 | 项目实施责任人联系电话 | 55595001
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 18
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 18
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 编制北京市地方标准《北京市突发地质灾害排查规范》征求意见稿，为北京市开展突发地质灾害隐患排查工作提供依据，提高野外地质灾害隐患排查数据采集工作效率，推动突发地质灾害隐患排查的标准化、程序化、规范化，加强突发地质灾害隐患排查管理，提高地质灾害防治水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《突发地质灾害排查规范》征求意见稿，1份，其中包含标准前言、目录、条文、标准用词说明及引用标准名录。
|  | 质量指标 | 符合国家及北京市相关标准及政策法规文件，并通过北京市城乡规划标准化办公室验收，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.项目实施进度：2021年1月-3月，组织进行开题相关工作，筹建编制组、起草工作大纲、举行标准开题会；2021年4月-6月，完成各章节的编写工作，形成标准初稿；2021年7月至2021年12月，组织相关专家和相关单位召开征求意见会，根据征求意见会的意见对初稿进行补充完善，形成征求意见稿。 2.资金支出进度：6月底前实现支出率50%；12月底前实现支出率100%。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在预算18万元范围内，其中参与编制人员的人员成本15.84万元，3次意见会聘请专家费用2.16万。
|  | 效益指标 | 1.发布实施后2-3年内，可以有效规范和指导北京突发地质灾害排查工作，提升排查人员的标准化水平，保障好工程建设的质量安全和技术进步。 2.可以及时掌握北京市突发地质灾害隐患的动态变化情况、威胁对象的变化、避险场所和路线变化等情况，为制定科学合理的突发地灾防治应急预案提供依据。 3.有助于规范和统一应急调查队伍快速高效的开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，使排查工作进一步标准化、程序化和规范化。 4.填补突发地质灾害隐患排查技术标准在北京地区的空白。 5.完善了北京地区地质灾害防治地方性规章和管理制度，满足地质环境主管部门精细化管理工作需要。
|  | 用户满意度 | 行业人员的投诉率低于5%。