## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京2000城市坐标系推广应用 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陶志红 | 项目实施责任人联系电话 | 55595397、55595401
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 165.6307
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 165.6307
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 编制北京2000城市坐标系推广应用实施方案，搭建多并发用户数据转换服务，完成基础测绘成果数据的坐标转换工作，为北京2000城市坐标系的启用奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 研发1款多并发用户数据转换服务软件；完成基础测绘成果数据转换。
|  | 质量指标 | 建立优化的数据转换流程，完成基础测绘数据的高精度转换，项目成果通过专家评审验收，专家评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 6月编制实施方案，8月开发坐标转换工具，12月前完成基础测绘数据转换。 6月支付经费70%，12月支付经费30%。
|  | 成本指标 | 严格按照项目预算及公开招标结果执行，控制项目成败在165.63066万以内。
|  | 效益指标 | 推动北京2000城市坐标系的推广应用工作，为北京2000城市坐标系的启用奠定基础。
|  | 用户满意度 | 不涉及。