## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 地质灾害防治 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会密云分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王海文 | 项目实施责任人联系电话 | 69043499
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 18
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 18
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 按照《地质灾害防治条例》坚持以“监测避让，群测群防；预防为主，防治结合”的工作方针，加强对基层地质灾害群测群防员的培训并配备防汛物资，对广大群众地质灾害防治知识的宣传，发放明白卡,提高群众防灾减灾意识，最终做好2021年度地质灾害防治工作,争取无亡人事件发生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、防灾宣传：包含举办宣传活动2次，采购并发放地质灾害防治宣传材料约5000份及对密云区域内受地质灾害威胁的居民发放明白卡3000张 。采购的地质灾害防治宣传材料包括：折页500个、宣传册500个及相关宣传品5000份。 2、防汛物资：对区内群测群防员配备基本防汛物资，包括雨伞、手电、雨衣、雨靴等，需180套。
|  | 质量指标 | 宣传材料、防汛物资、明白卡等采购率及发放到位率均达到100%；分局、镇政府防汛人员参与率达80%，覆盖受地质灾害威胁人员达全区80%。
|  | 进度指标 | 1、防灾宣传：5.12防灾减灾日1次及7月中旬1次，采购并发放防灾宣传品，8月底前完成资金支出。 2、明白卡5月30日前完成采购并发放，6月底前完成资金支出。 3、防汛物资配备，2021年3月-6月,6月底前完成资金支出。
|  | 成本指标 | 总成本控制数18万元，其中：防灾宣传10万元、防汛物资8万元。
|  | 效益指标 | 开展地质灾害宣传，提升群众地质灾害防范意识，增强群众的识别地质灾害风险识别能力，应急避险能力。对受地质灾害威胁的群众发放明白卡，明确告知群众周边存在的地质灾害类型、位置、防治责任人、避险地点位置、避险路线等，解决了避险过程中去哪避、跟谁避、怎么避的问题。防汛物资的配备使群测群防员在下雨天气应对隐患点巡查和指导群众避险的工作环节上有了基本的保障措施，防汛物资群测群防员全员发放，基本保障率达100%。最终做好2021年度地质灾害防治工作,争取无亡人事件发生。
|  | 用户满意度 | 群众满意度≥90%。