## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市国土空间近期建设规划暨北京城市总体规划实施工作方案（2021年-2025年）（尾款） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 杨浚 | 项目实施责任人联系电话 | 55594166
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 522.4
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 522.4
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：项目实施期2020年至2021年，项目总预算1306万元，其中：2020年783.6万元，2021年522.4万元，为深入贯彻城市总体规划，实施分区规划，与“十四五”规划形成有效协同，拟开展近期建设规划。近期建设规划作为空间维度向时间维度转换的关键节点，是有效衔接现有各类规划、统领规划实施的关键环节，与第二阶段总体规划实施工作方案合二为一、共同编制，将对总规实施形成积极的空间引导和推动作用，对十四五期间社会经济发展项目落地形成有效的空间支撑和保障。项目拟通过两年时间完成成果编制，2020年完成专项工作汇总、总报告制作、成果编制，2021年完成成果报审、修改完善后结题。 年度目标：在2020年成果编制基础上，进行成果报审、修改完善后结题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 形成《北京市国土空间近期建设规划暨北京城市总体规划实施工作方案（2021年-2025年）》项目文本1份，包含14个方面、29个专题的研究成果；项目配套图纸1份；任务清单1份。
|  | 质量指标 | 按照项目申报书、项目实施方案中制定的目标任务和要求完成；达到上报市政府的要求，专家评审验收，验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年10月底前，向市政府进行成果报审；2021年12月底前完成成果修改及结题验收。 资金支出进度：2021年10月底前完成资金支出70%，2021年前完成资金支出30%。
|  | 成本指标 | 2021年总成本控制数522.4万元，全部为服务费。
|  | 效益指标 | 为全市十四五期间产业发展项目落地提供空间支撑和保障，保障率是98%。为全市十四五期间公共服务设施、市政设施、交通设施、安全设施等项目落地提供空间支撑和保障，支撑率100%。为全市十四五期间环境设施、公园绿地项目落地、绿地系统实施提供空间支撑和保障，保障率是100%。
|  | 用户满意度 | 不涉及。