## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市国有建设用地供应数据整理及综合分析项目（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市土地利用事务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘袭明 |  | 项目实施责任人联系电话 | 55595292
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 339.1726
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 339.1726
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 该项目实施期间为2021年全年，项目总预算300万元。项目计划通过1年补充完善2004年至今国有建设用地出让、划拨信息台账；建立2004年至今国有建设用地出让、划拨变更信息台账；实现2004年至今全市供地项目落图、展示项目历史沿革，建立“图表数一体化”的地理信息空间数据库。通过摸清土地供应家底，为北京城市总体规划（2016年-2035年）的落地提供数据支持和研判支撑。初步实现项目数据共享，反哺我市土地供应程序、探索创新工作模式，简化近15年项目审批历史情况查询，提高行政审批效率，提升后期监管准确性和及时性。初步建立综合数据分析功能，简化土地供应情况分析及收入预测工作流程，为加大对已供地项目的审查、监管、处置力度、批后监管及闲置审查提供数据支持。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2021年土地利用合同整理件数。 | 2011年至今合同供应合同6000项，变更30000项；2004年至2010年供应合同7500项，变更合同37500项。
|  |  | 抽查合同。 | 675-1350项
|  |  | 抽查变更。 | 3375-6750项
|  |  | 补充2004年至今国有建设用地出让、划拨信息台账。 | 1份
|  |  | 建立2004年至今国有建设用地出让、划拨变更信息台账。 | 1份
|  |  | 实现2004年至今全市供地项目落图、展示项目历史沿革，建立“图表数一体化”的地理信息空间数据库。 | 1套
|  | 质量指标 | 合同整理成果需要包含台账、矢量范围及上下手业务串联关系。 | 成果完整度100%
|  |  | 合同整理成果需要符合要求，并通过项目专家验收会。 | 验收合格率90%
|  |  | 建立土地供应数据库，形成土地利用一张图，打通与土地供应上下游业务数据共享。 | 数据共享覆盖面100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2月完成服务方遴选，3月完成合同的签订，2021年12月31日前完成成果汇聚和工作报告编写，12月完成专家验收。
|  |  | 资金支出进度 | 8月资金支付率达到70%，12月资金支付率达到100%。
|  |  | 项目总成本 | 339.172624万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 打通土地供应和土地储备、土地开发利用、不动产登记上下游，实现业务数据共享。 | 数据共享程度100%
|  |  | 土地供应综合数据分析：基于土地供应数据库，搭建土地供应综合展示平台，进行土地供应大数据分析，服务土地供应政策决策。 | 成果利用率90%
|  |  | 通过对土地供应合同整理和落图，串联起每个合同初始、变更、现状的关联关系，形成土地供应一张图和土地供应数据库，摸清土地供应家底。 | 数据覆盖率100%
| 用户满意度 | 用户满意度 | 土地利用中心和委领导的满意度 | ≥90%