## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市国土空间规划一张图顶层设计及标准制定 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨浚 | 项目实施责任人联系电话 | 55594166
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 200
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 200
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 本项目旨在研究制定形成北京市国土空间规划“一张图”顶层设计框架和标准，从而为北京市国土空间规划“一张图”建设提供可参照的设计和建设方案，并为北京市国土空间规划“一张图”的数据建设提供标准化和规范化保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 北京市国土空间规划“一张图”建设的顶层设计方案；北京市国土空间规划“一张图”数据标准体系（建议方案），包括数据库标准（含数据库空库）和计算机制图样式。设计方案和标准体系各1套。
|  | 质量指标 | 顶层设计体系架构完善、方案设计详实、内容科学合理、具备前瞻性；数据标准能够充分涵盖北京市“三级三类”国土空间规划中的各个层级和各个规划类型，项目成果应通过专家评审验收，评审通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年1月需求调研、收集资料，确定研究方法与工作思路。 2021年2-4月完成国土空间规划“一张图”顶层设计方案。 2021年5-8月整合形成各级各类国土空间规划标准体系。 2021年9-12月整合工作成果，完成顶层设计方案和标准体系的提交。 资金支出进度：2021年6月底前完成资金支出60%，2021年10月底前完成资金支出90%，2021年12月底前完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数200万元，主要为研究人员成本。
|  | 效益指标 | 社会效益指标：顶层设计应符合国家和北京市层面相关建设指南与技术规范的要求；应具备较强的可行性和可推广性。数据标准应具备标准立项程序，面向行业形成正式发布的标准文件。 可持续影响指标：顶层设计应在全国国土空间规划行业中产生一定的影响力，应能够为北京市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的搭建等后续应用奠定坚实基础。数据标准应能够为国土空间规划各级各类数据库搭建提供标准参照依据，从而能够为北京市国土空间规划的规划和自然资源管理业务场景提供数据规范性保障，保障程度和成果利用率为100%。
|  | 用户满意度 | 不涉及。