## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基于营商环境优化的规划自然资源改革研究 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 聂菲 | 项目实施责任人联系电话 | 55594586
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 49
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 49
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为持续深化“放管服”改革要求，进一步优化营商环境，推进规划自然资源领域改革，需要对工程建设项目管理、审批制度等方面进行系统研究。2021年完成研究报告，在分析规划现状情况及问题的基础上，进行广泛借鉴，研究提出改革措施和方案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成《基于营商环境优化的规划自然资源改革研究》研究报告1份，报告包含对现有建设项目用地、建设方面的管理、审批等相关制度的梳理，提炼归纳主要问题，对外地经验的研究借鉴以及下一步改革思路和建议；研究人员数量8人。
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100%。
|  | 进度指标 | 1.课题研究进度：2021年3月前课题承担单位遴选阶段，2021年4月前完成课题开题，2021年5月-7月进行项目调研，2021年10月前形成课题初稿，2021年11月前完成课题结题验收，2021年12月前形成课题终稿； 2.经费支出进度：2021年6月份前支付50%以上，2021年12月31日前支付100%。
|  | 成本指标 | 总成本控制数49万元，其中：调研成本24万元，人均调研成本3万元；研究人员成本25万元。
|  | 效益指标 | 社会效益：分析对规划自然资源领域工程建设项目管理、审批制度的现状情况及问题，研究提出改革措施和方案，推进相关制度建设，研究成果报告的利用率80%。
|  | 用户满意度 | 成果应用单位满意度≥90%。