## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大兴区开发区土地集约利用更新评价 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会大兴分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 李晓娜 | 项目实施责任人联系电话 | 69261363
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20.1
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20.1
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过开展大兴区开发区土地集约利用更新评价工作，按照自然资源部、市规划自然资源委要求，全面调查大兴区开发区范围内土地利用状况、土地供应状况、用地建设情况等基础信息数据，全面掌握开发区土地集约利用状况，分析评价开发区土地集约利用程度、测算土地集约利用潜力，形成大兴区开发区土地集约利用评价成果，为推动开发区土地利用管理提供科学依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 大兴区开发区土地集约利用更新评价报告9份报告（含三个开发区，包括大兴生物医药产业基地主区、北京大兴经济开发区主区、中关村科技园区发展方向区）。 每个开发区形成三份报告，含土地集约利用评价工作报告、评价技术报告、典型企业专题研究报告。
|  | 质量指标 | 报告中的数据真实性及准确性100%；研究成果验收通过率100%。
|  | 进度指标 | 项目实施进度：2021年7月中旬-8月，技术单位完成土地节约利用年度监测统计基础数据表的填写，并对前一年度数据对比检查，8月上旬技术单位将初步成果提交至市级技术指导单位。8月底技术单位完成最终成果提交市级技术指导单位。2021年9月30日前研究成果验收通过时间。 资金支出进度：8月支付70%资金，10月支付30%资金。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数共计20.1万元，其中资料收集6万元、数据调查9万元、数据整理与处理4万元、数据提交与对接1.1万元。
|  | 效益指标 | 客观反映大兴区开发区建设用地集约利用状况，增强土地要素，对重点地区、重大项目的保障能力，确保评价结果真实准确率达到100%。
|  | 用户满意度 | 成果使用单位为自然资源部，满意度达100%。