## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 造林绿化选址 | 项目类型 | 机构运行保障类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会延庆分局
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 谷梦 | 项目实施责任人联系电话 | 69102057
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 26
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 26
其他资金（万元，6位小数）
总 体 目 标 | 根据市委市政府的要求，由市规划自然资源委和市园林局开展2021年-2022年百万亩造林工作，我分局配合区园林绿化局进行百万亩选址工作，通过分析分区规划中绿色空间进行规划选址，确保造林实施工作的选址科学。2021年计划完成2.32万亩造林绿化选址。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成2.32万亩造林绿化选址，形成矢量数据库（格式gis、mdb）1套，包括地块编号、范围、面积及位置等。
|  | 质量指标 | 复核分区规划中绿色空间规划，复核造林限制要素： 永久基本农田、基本农田储备区、耕地保有量储备区、河流水系、现状耕地和即可恢复地类、二调耕地和可调整地类、土地整理项目的新增耕地范围以及选址过程中各相关部门确定的新增限制要素，确保造林选址不占用限制要素，保证数据的准确性，数据准确性达100%。
|  | 进度指标 | 2021年1-6月：汇总造林限制要素，形成限制要素数据库；根据限制要素对全区空间数据进行分数据析，完成初期选址。 2021年7-9月：结合初期选址情况进行实地踏勘；根据乡镇反馈选址意见进行修改。 2021年10-11月：形成选址数据成果（数据库，格式gis、mdb）。 2021年11月30日前形成数据库，完成资金100%支付。
|  | 成本指标 | 总成本控制数26万元，依据财政部、国家测绘局文件（财建[2009]17号）有关《测绘工程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则》有关条款规定。依据测绘工程产品价格，成本费用定额为II级，预计实地核实约5300块需实地核实图斑。预计每组每天可复核图斑约50块，组天成本费用定额为2466.00元。
|  | 效益指标 | 为落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》及《延庆分区规划（国土空间规划）（2017-2035年）》要求，加快建设高质量的、科学稳定的森林生态系统，为实施绿化造林工程做好地块选址，保障程度100%。
|  | 用户满意度 | 项目实施最终造林选址供规划选址使用，相关部门对选址未占用限制要素满意度达90%以上。