## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 档案整编著录及数字化技术服务 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会朝阳分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 何泳 | 项目实施责任人联系电话 | 58670359
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 129.96
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 129.96
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1、完成当年新机构档案和部分历史档案的整编和数字化； 2、实现档案集中管理、数据共享，满足日益增长的档案利用需求； 3、提高审批效率，落实优化营商环境工作要求，提高对内对外服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成当年新机构档案和部分历史档案的整编数字化约1.69万册(件）。
|  | 质量指标 | 1、档案整编、著录及数字化加工合格、整编、编号、入库通过率达100%。 2、对档案整编及数字化进行质量抽检，抽检比例10%。 2、对档案整编及数字化进行质量抽检，质量率达100%。
|  | 进度指标 | 1、2021年5月底前完成档案整编及数字化招标工作。 2、2021年6月完成合同签订及第一笔资金支付，支出率达50%。 3、2021年9月完成项目工作量的80%，支出率达80%。11月底完成项目工作量的100%。 4、2021年12月完成项目验收及尾款支付，支出率达100%。
|  | 成本指标 | 预算控制数129.96万元。其中业务档案整理、著录、扫描数字化104元/册；业务档案分卷、整理、著录和扫描数字化104元/册；业务档案分卷、整理、著录36元/册；文书档案整理、扫描数字化15元/册。
|  | 效益指标 | 项目实施提升档案数字化水平，预计实现规划业务档案数字化程度达55%；提高档案管理的水平和减少使用实体档案的频率，从而实现实体档案的有效保护，减少档案损坏，实现永久保存。 完善档案检索，为规划和自然资源领域工作开展提供依据，同时满足社会各界相关档案利用需求。保障入库档案利用程度100%。
|  | 用户满意度 | 内部及社会各界档案查询效率得到提升，满意度 ≥95%。