## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市全民所有自然资源资产清查试点复检 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高扬 | 项目实施责任人联系电话 | 55594287
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 46
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 46
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据自然资源部《全民所有自然资源资产清查第二批试点方案》的要求，省级部门需对地市报送的资产清查数据及阶段性成果进行复检，汇总后上报，我处需对已开展试点工作的西城区、东城区、平谷区、门头沟区四个区的成果进行过程性检查和成果复检，完成国家级汇交入库。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 完成东城、西城、平谷、门头沟4个区的复检，出具4个区的问题清单和整改建议。
|  | 质量指标 | 对试点成果客观公正的核查，确保汇交的数据真实、可靠、可核查；通过自然资源部入库验收，100%通过验收。
|  | 进度指标 | 项目实施进度： 2021年3月启动方案编制； 2021年4月对西城、门头沟实物量收集整合的成果进行核查； 2021年5月对西城、门头沟价值量信息和价值估算情况进行复检；对西城、门头沟数据库成果在数据真实性、可靠性、可核查性等方面进行全面核查，为汇交入库做好准备； 2021年6月对东城、平谷实物量收集整合的成果进行核查； 2021年7月对东城、平谷价值量信息和价值估算情况进行复检；对东城、平谷数据库成果在数据真实性、可靠性、可核查性等方面进行全面核查，为汇交入库做好准备； 2021年8月--12月根据检查情况提出修改意见，做好汇交入库准备，并根据自然资源部反馈的意见，修改完善成果，完成成果汇交入库。 资金支出进度：2021年5月完成资金支出50%，2021年度12月完成资金支出100%。
|  | 成本指标 | 总预算控制在46万元以内，其中：核查方案编制3.6万，实物量核查12.8万，价值量核查10.4万，数据库成果核查19.2万。
|  | 效益指标 | 通过对试点区自然资源资产清查成果的复检，发现数据、图层存在的问题，提出整改建议，确保全民所有自然资源资产清查试点数据真实可靠，按照自然资源部统一要求完成国家级汇交入库。
|  | 用户满意度 | 完成国家级汇交入库满意度≥95%。